## 943
Приложение 2.1.
к порядку формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(муниципальных работ) муниципальными
бюджетными уреждениями и
муниципальными казенными учреждениями
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления здравоохранения Администрации города Норильска
_____________________ Е.Л.Христенко
"20" января 2012 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за 2011 год
на выполнение муниципальной работы Текущий ремонт объектов муниципальной собственности
МБУЗ "Городская поликлиника №3"
тыс.руб.
Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год |  | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Характеристика причин отклонения от запланированнных значений
В 2011 году было запланировано произвести замену старых стояков, подводок к санитарно-бытовым приборам на новые диаметром трубопроводов 50-15 мм с установкой запорной арматурой, пробивка отверстий, заделка отверстий цементным раствором, штукатурку стен, установка смотровых лючков размером 40х40 см по адресу: ул. Надеждинская, 11, 13, 15. |  | Работы произведены в полном объеме | Оплата произведена согласно акта выполненных работ.
Установка приборов учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и модернизация теплосчетчиков (Основания-261-ФЗ от 23.11. 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" 2.Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 г.г.) по адресу: ул. Надеждинская, 11, 13, 15. |  | Работы произведены в полном объеме | Нет акта выполненных работ (кс-2,кс-3), объект не принят УКРиС, в связи с этим не произведена оплата
2375.7 |  | 1036.623 | 1339.077
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
| Главный врач |  | Ю.К.Горбунов
| И.о.зам по экономике |  | О.С.Сорокина
Исп.Ильмуков В.Г., Сорокина О.С.
тел. 39-06-33, 39-14-10

## 944
Приложение 2.1.
к порядку формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(муниципальных работ) муниципальными
бюджетными уреждениями и
муниципальными казенными учреждениями
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления здравоохранения Администрации города Норильска
_____________________ Е.Л.Христенко
"20" января 2012 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за 2011 год
на выполнение муниципальной работы Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
МБУЗ "Городская поликлиника №3"
тыс.руб.
Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год |  | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Характеристика причин отклонения от запланированнных значений
Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции (Предписание № 57/1/1-340 от 20.03.2009 г. отдела ГПН по МО г.Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Предписание № 16/1/1 от 28.02.2011 г. отдела надзорной деятельности по МО г.Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю.) |  | Работы произведены в полном объеме | Оплата произведена согласно акта выполненных работ.
Заключен договор с ООО "Эльтон" на сумму 254700,00 руб. ( закон 261 от 2009 г.) |  | Разработка проектно-сметной документации по программе:"Модернизация приборов учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и модернизация теплосчетчиков: г.Норильск, р-н Кайеркан, ул.Надеждинская, д.11,13,15 Произведена оплата по счету на сумму 108000 руб. | по результатам произведенного котировки образовалась экономия 146700,00 руб.
638.4 |  | 638.3009 | 0.09906
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
| Главный врач |  | Ю.К.Горбунов
| И.о.зам по экономике |  | О.С.Сорокина
Исп.Ильмуков В.Г., Сорокина О.С.
тел. 39-06-33, 39-14-10

## 971
Приложение 2.1.
к порядку формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(муниципальных работ) муниципальными
бюджетными уреждениями и
муниципальными казенными учреждениями
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления здравоохранения Администрации города Норильска
_____________________ Е.Л.Христенко
"20" января 2012 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за 2011 год
на выполнение муниципальной работы Увеличение стоимости основных средств
МБУЗ "Городская поликлиника №3"
руб.
Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год |  | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Характеристика причин отклонения от запланированнных значений
Эзофагогастродуоденофиброскоп - для замены списанного оборудования, и на основании акта проверки эндоскопической службы от 02.06.2009 г. УЗ г.Норильска для работы кабинета эндоскопии в полном объеме, для повышения качества диагностики заболеваний желудочно-кишечного тркта |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Весы аналитические квандрантные - для точного взвешивания при приготовлении реактивов и выполнения лаборатоных исследований |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Диатермокоагулятор - приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование не приобретено | Диатермокоагулятор не был приобретен по причине того, что пакет документов представлен к оплате поставщиком не в полном объеме (нет свидетельства).
Центрифуга -для использования в практике клинической лабораторной диагностике и проведения исследования, приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Облучатель "Дезар-2.3." - для соблюдения санитарного противоэпидемического режима в ЛУ, приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Стерилизатор воздушный ГП-40, ГП-80 - для иправильной организации стерилизационного процесса в ЛУ, приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Аквадистиллятор ДЭ-10 - приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Ультрозвуковая система для обработки эндоскопов - для обработки колоноскопа, вновь приобретаемое |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Автоклав - для ускорения процесса стерилизации в 5 раз для стоматологического отделения, приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Копировально-множительная техника - , приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Кардиотехника - для повышения качества диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Тонометр для измерения АД - приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Весы детские -приобретается взамен оборудования со 100% износом |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Медицинское холодильное оборудование - замена бытовых холодильников для соблюдения правил хранения ЛС и МИБП |  | Оборудование приобретено в полном объеме
Оргтехника - модернизация рабочих мест поликлиники, в связи с предъявляемыми требованиями к обработке персональных данных, а также защиты персональных данных |  | Оборудование приобретено в полном объеме
3765900 |  | 3714727 | 51173
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
| Главный врач |  | Ю.К.Горбунов
| И.о.зам по экономике |  | О.С.Сорокина
Исп.Ильмуков В.Г., Сорокина О.С.
тел. 39-06-33, 39-14-10