## КАЙЕРКАН
Утверждаю:
И.о. главного инженера МУП "КОС"
____________ Е.М. Фурман
"____"______________2019 г.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
трубопроводов тепловых сетей МУП "КОС" в районе Кайеркан города Норильска для подготовки трубопроводов и оборудования к отопительному сезону 2019-2020гг
№ п/п | Наименование объекта | ИЮНЬ | [27 empty] | ИЮЛЬ | [30 empty] | АВГУСТ | [29 empty] | Примечание | Адрес
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Магистральные: по ул.Школьная от КП-1А до КП-1 | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Школьная,10(молодежный центр),12,14(магазин материк),16(дом быта),13(УК город),17,17А(кдц юбилейный),19 | bar: ИЮНЬ 24 to ИЮНЬ 28
2 | Магистральные по ул.Первомайская от КП-8 до КП-8а, от КП-8а до КП-7 | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | ул. Первомайская,28,30,36,38,48,50,52,56,46,34,42,40,40а,ОС, Надеждинская, 1г,1а | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 5
3 | Магистральные: по ул.Первомайская от КП-10 до КП-8, промзона | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Первомайская, 5,9,7,15,13,17,19,20,20а(Школа №40),18,16,14,12,10,8,6(Детский сад№84),4,2, 11(Хлеб молоко),ПТЖТ, УВВС | bar: ИЮЛЬ 8 to ИЮЛЬ 12
4 | Магистральные: по ул.Строительная от КП-6 до КП-19, по ул.Норильская от КП-13 до КП-14. | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Строительная, 8,8а,6,2а,2в,2г,1д,1а,1б,1(комфорт),1Ж, 3а(ДК), 5/1(гараж), 2а/1(магазин),8а/1(У михалыча торг.маг.)Норильская 2,26,24,22, ПТЖТ,ФГКУ УВО ВНГ, ип Рубцов, ип Хлевнюк Д.Ф., Победы, 1/1(кафе), СШ №45 | bar: ИЮЛЬ 15 to ИЮЛЬ 19
5 | Магистральные: по ул.Строительная от КП-19 до КП-10 | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Строительная, 5,7,9,10,11,12,13,14,18,20 Шахтерская 4, Церковь, кафе Встреча | bar: ИЮЛЬ 22 to ИЮЛЬ 26
6 | Магистральные: по ул.Шахтерская от КП-9а до КП-3,3а , по ул.Школьная от КП-5 до КП-1А | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Шахтерская 5,6,9,9А,9Б,9В,11,11А,11Б,22,18, 17 Надеждинская 2А, 2Г, Строительная 22, 16,17 КДЦ Юбилейный, магазин Океан, магазин 777, Школьная 3,5,6,7,8,15,3А, Д/c №36, Горячий хлеб | bar: ИЮЛЬ 29 to АВГУСТ 2
7 | Магистральные по ул.Надеждинская от КП-8 до КП-4 | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Надеждинская, 1,1Б,1В,2,2Б,2В,8,10,12,14,ГБ-3, ледовый дворец, спорткомплекс, 17,20,18,16,16а,8/1,18/1, 14/1,14/2,10/1,10/2, 22,24,24а,Победы 15, Первомайская 24,26 | bar: АВГУСТ 5 to АВГУСТ 9
8 | Магистральные по ул.Победы КП-4 до КП-6 | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Победы 15,13,11,7,9,3,1 | bar: АВГУСТ 12 to АВГУСТ 16
9 | Промывка сетей, гидравлические испытания | [89 empty] | На время производства работ по промывке сетей (ПР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 30
Начальник ЦЭС ТВСиК района Кайеркан МУП "КОС" |  | ИЮНЬ 16: О.Б. Козка