# **Участие муниципального образования город Норильск в государственных программах Красноярского края по итогам 2015 года**

Целевое привлечение краевых средств осуществляется путем участия в государственных программах Красноярского края (далее – ГП).

В 2015 году структурными подразделениями Администрации города Норильска направлены заявительные документы на участие в мероприятиях 8 ГП на сумму 233,0 млн.руб. Однако по результатам конкурсных отборов в 2015 году подтверждено предоставление субсидий в рамках 6 ГП в размере 30,9 млн.руб. (13,3% от заявленного объема).

За 2015 год денежные средства освоены в объеме 29,3 млн.руб. или 95,1% от объема выделенных средств из краевого бюджета, что говорит о положительном результате участия города в государственных программах Красноярского края.

Кроме того, в 2015 году на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 814,9 млн.руб. из средств краевого бюджета, израсходовано 792,4 млн.руб., что составляет 97,2% от объема выделенных краевых средств.

Результаты заявительной компании представлены в Таблице.

Таблица

***Итоги участия в государственных программах Красноярского края***

***за 2015 год***

| **№** | **Наименование государственной программы/ заявитель** | **Выделено из КБ,**  **тыс. руб.** | **Кассовое исполнение,**  **тыс. руб.** | **% исполнения** | **Результат выполнения мероприятий в рамках ГП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры и туризма | 1 072,4 | 302,8 | 28,2 |  |
| 1.1 | УГХ | 769,6 | 0,0 | 0,0 | Финансирование было предусмотрено на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Групповой памятник Героям Советского Союза». Поскольку выделенных средств недостаточно для начала ремонтных работ, было принято решение провести только мероприятия по разработке научно-проектной документации с последующим проведением государственной экспертизы. За отчетный период была подготовлена документация для проведения конкурса на определение подрядной организации для выполнения работ, однако конкурс не состоялся в связи с отсутствием потенциального подрядчика на территории, имеющего соответствующую лицензию на данный вид работ |
| 1.2 | МБУ «ЦБС» | 132,8 | 132,8 | 100,0 | Финансирование предусмотрено на комплектование книжного фонда библиотеки.  ФБ – 7,5 тыс. руб. (первоначально – 8,3 тыс. руб.)  КБ – 125,3 (первоначально – 57,3 тыс. руб.)  За отчетный период приобретено 530 экз. книг |
| 1.3 | МБОУ ДОД «НДХШ» | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Приобретены рамы для оформления художественных работ в количестве 20 шт. для создания на площадке художественной школы центра художественного образования для детей от 3 до 7 лет и их родителей (проект «Шаг за шагом») |
| 1.4 | МБУК «ГЦК» | 120,0 | 120,0 | 100,0 | Приобретено 48 пар концертной обуви для коллектива современного эстрадного танца «Шкода» |
| 2 | Развитие физической культуры,  спорта, туризма | 4 106,4 | 4 064,9 | 99,0 |  |
| 2.1 | УСиТ | 4 106,4 | 4 064,9 | 99,0 | Финансирование направлено на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края (ДЮСШ №2, ДЮСШ №3, ДЮСШ №4, ДЮСШ №5, ДЮСШ, ДЮСШ по зимним видам спорта, ДЮСШ плавания и водного поло). Средства израсходованы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, оплату расходов на выездные соревнования |
| 3 | Молодежь Красноярского края в XXI веке | 3 494,0 | 2 844,2 | 81,4 |  |
| 3.1 | МБУ «Молодежный центр» | 3 494,0 | 2 844,2 | 81,4 | Финансирование направлено на организацию и проведение 39 мероприятий молодежной направленности для поддержки деятельности муниципальных молодежных центров, приобретение основных средств, информационное обеспечение, текущий косметический ремонт 3-х филиалов (р-ны Центральный, Талнах и Кайеркан), обучение специалистов молодёжного центра, а также произведена оплата радиопередачи, транслировавшейся в 2014 году. Неполное освоение в основном обусловлено уменьшением цены при заключении контрактов на приобретение товаров и оказания услуг. |
| 4 | Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края | 1 386,0 | 1 386,0 | 100,0 |  |
| 4.1 | УПРиУ | 1 386,0 | 1 386,0 | 100,0 | Финансирование предусмотрено на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета, выделенных Красноярскому краю. По итогам 2015 года:  - оказана финансовая поддержка ***14*** субъектам малого и среднего предпринимательства по ***16*** проектам;  - количество сохраненных рабочих мест – ***212 ед.***;  - количество вновь созданных рабочих мест – ***15 ед.*** |
| 5 | Содействие развитию местного самоуправления | 14 195,4 | 14 147,1 | 99,7 |  |
| 5.1 | Администрация г.Норильска | 1 367,1 | 1 367,1 | 100,0 | Финансирование направлено на замену 48 оконных блоков в МБОУ «Гимназия №7» корпус 2. Работы полностью завершены. |
| 5.2 | 977,2 | 928,9 | 95,1 | В рамках финансирования произведено приобретение:  -ноутбуков,  -плоттера формата А0+,  -тонер – картриджей |
| 5.3 | 2 851,1 | 2 851,1 | 100,0 | Распределение грантов бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края осуществлено по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Средства гранта были направлены на замену старых деревянных оконных блоков на пластиковые в количестве 93 шт. в помещениях 1-4-го этажей здания по адресу г. Норильск ул. Талнахская, д. 54 корп. 2, МБОУ «СШ №28», с выполнением сопутствующего восстановительного ремонта. |
| 5.4 | Талнахское ТУ | 4 500,0 | 4 500,0 | 100,0 | Выполнены работы в рамках благоустройства территории в районе МБУЗ «Городская поликлиника №2»: устройство асфальтобетонного покрытия на площади 1 984 м2, монтаж 23 светильников и их подключение |
| 5.5 | Кайерканское ТУ | 4 500,0 | 4 500,0 | 100,0 | Выполнены работы в рамках благоустройства зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский»: устройство железобетонного бордюра 270 м.п., 570 м2 бетонной дорожки и 4 площадки под установку беседок. |
| 6 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края | 6 596,2 | 6 596,2 | 100,0 |  |
| 6.1 | УЖФ | 4 985,2 | 4 985,2 | 100,0 | Финансирование предусмотрено на предоставление 3 семьям (7 человек) социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с ЗКК от 21.12.2010 №11-5580.  Денежные средства не поступают в местный бюджет, а перечисляются на счета получателей, открытые в коммерческих организациях. За период 2015 года всем участникам ГП вручены свидетельства для приобретения жилья на территории Красноярского края:  - 2 семьи приобрели жилые помещения на сумму 3 488,0 тыс. руб.;  - 1 свидетельство на реализации (срок реализации до 04.06.2016) |
| 6.2 | 1 611,0 | 1 611,0 | 100,0 | Предоставление социальных выплат 5 молодым семьям на приобретение жилья:  ФБ – 439,4 тыс. руб.  КБ – 1 171,6 тыс. руб. |
|  | **ИТОГО:** | **30 850,4** | **29 341,2** | **95,1** |  |
|  | **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |
| 7 | Развитие транспортной системы | 814 861,1 | 792 369,8 | 97,2 |  |
| 7.1 | МКУ «Норильскавтодор» | 699 861,1 | 677 447,2 | 96,8 | Финансирование направлено на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. За отчетный период выполнено:  - содержание 152,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - техническое обслуживание светофорных, дорожных знаков, а также ремонт технических средств организации дорожного движения по необходимости;  - техническое обслуживание видеокамер и информационных табло на автодороге Норильск-Алыкель (до р-на Кайеркан)  - нанесена горизонтальная разметка на улицах и автодорогах;  - произведена поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом. |
| 7.2 | 115 000,00 | 114 922,6 | 99,9 | Финансирование направлено на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. За отчетный период выполнен:  - ремонт улично-дорожной сети в объеме 176 877 м2;  - ремонт водопропускной трубы по ул. Победы в р-не Кайеркан;  - ремонт искусственных дорожных сооружений |