**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 07 декабря 2016 № 590**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА**

**2017-2020 ГГ.**

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 16.03.2017 № 126, от 03.05.2017 № 192, от 21.06.2017 № 259, от 30.08.2017 № 346, от 02.11.2017 № 494, от 08.12.2017 № 569, от 09.04.2018 № 123, от 01.06.2018 № 212, от 06.07.2018 № 281, от 15.11.2018 № 441)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2020 гг. (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2016-2018» годы.

2.2. Постановление Администрации города Норильска от 12.01.2016 № 08 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597».

2.3. Постановление Администрации города Норильска от 04.03.2016 № 152 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597».

2.4. Постановление Администрации города Норильска от 27.05.2016 № 305 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597».

2.5. Постановление Администрации города Норильска от 30.08.2016 № 453 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597».

2.6. Постановление Администрации города Норильска от 06.10.2016 № 503 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

Глава города Норильска Р.В. Ахметчин

Утверждена постановлением

Администрации города Норильска

от «07» декабря 2016 № 590

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2017-2020 гг.

(далее - МП)

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 15.11.2018 № 441)

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее - МКУ «УКРиС»)) |
| Цели МП | Повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту |
| Задачи МП | 1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры;  2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;  3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России;  4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности;  5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности |
| Срок реализации МП | 2017 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 3 209 776,9 тыс. руб.,  в т. ч.:  - за счет средств краевого бюджета – 328 221,1 тыс. руб.,  - за счет средств местного бюджета – 2 881 555,8 тыс. руб.,  2017 год, всего: 779 549,1 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств краевого бюджета – 87 200,5 тыс. руб.,  - за счет средств местного бюджета – 692 348,6 тыс. руб.,  2018 год, всего: 777 887,4 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств краевого бюджета – 87 884,8 тыс. руб.,  - за счет средств местного бюджета – 690 002,6 тыс. руб.,  2019 год, всего: 914 442,0 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств краевого бюджета – 76 567,9 тыс. руб.,  - за счет средств местного бюджета – 837 874,1 тыс. руб.  2020 год, всего: 737 898,4 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств краевого бюджета – 76 567,9 тыс. руб.,  - за счет средств местного бюджета – 661 330,5 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.  2. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.  3. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в результате реконструкции объектов образования в 2019 году на 217 мест, в 2020 на 236 мест.  4. Доля выполненных проектных работ (стадия ПД; стадия РД) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированного на год составит 100 %.  5. Доля объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции), от запланированного на год составит 100 %.  6. Увеличение доли объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора.  7. Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации от заявленного количества составит 100%.  8. Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск от заявленного количества составит 100%. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете и находится в трехстах с лишним километрах от Северного полярного круга, чем обусловлены самые экстремальные природно-климатические условия. Износ зданий происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

Город построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов.

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов социальной инфраструктуры в целях изменения динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение профилактического ремонта, выполнение работ по устранению предписаний Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов.

Ежегодно проводимые капитальные и текущие ремонты на объектах социальной инфраструктуры поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и эффективности работы инженерных систем объектов.

В 2014 - 2015 годах в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности» проведены ремонтные работы для устранения нарушений пожарной безопасности на 85 объектах муниципальной собственности. В рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» в 2016 году выполнены ремонтные работы на 26 объектах муниципальной собственности. В 2017 году выполнены ремонтные работы на 12 объектах муниципальной собственности. В 2018 году запланированы работы на 22 объектах муниципальной собственности.

В рамках мероприятий по обеспечению приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений в период 2013 - 2014 годы была произведена замена системы вентиляции в МБОУ «СШ № 18», за период 2014 - 2015 годы выполнены работы по замене систем вентиляции в МБОУ «СШ № 30». В 2016 году разработан проект на замену системы вентиляции на МБОУ «СШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19. За период 2016 – 2017 годы выполнены строительно-монтажные работы по замене системы вентиляции на МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30.

В 2018 году планируется приступить к строительно-монтажным работам на МБОУ «СШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 по разработанному в 2016 году проекту. Срок завершения работ – 2019 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 - 2015 годах производилась реконструкция здания МБОУ «СШ № 6». В ходе реконструкции объекта были выполнены работы по замене междуэтажных перекрытий по деревянным балкам на монолитные железобетонные перекрытия, выполнена перепланировка помещений, произведена замена (модернизация) сетей инженерно-технического обеспечения, ремонт кровли и фасада, замена оконных заполнений на металлопластиковые окна, оснащение объекта новым современным оборудованием, выполнено благоустройство территории, организация игровой площадки. В здание школы предусмотрен доступ посетителей - инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушенным слухом, доступ на все этажи здания осуществляется с помощью пассажирского лифта. 31.08.2015 получено заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках муниципальных программ «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» и «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» за период 2014 - 2016 годы проведены мероприятия по реконструкции отдельно стоящего здания в городе Норильске, расположенного по адресу: район Центральный, ул. Советская д. 9, с целью размещения МБУ «Молодежный центр». Объект введен в эксплуатацию в начале 2017 года.

Проблемы, на решение которых направлена МП, являются актуальными и значимыми, поскольку экстремальные природно-климатические условия негативно воздействуют на здания и сооружения города, в результате чего они разрушаются быстрее нормативных сроков эксплуатации и без проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонту либо реконструкции функционирование таких объектов может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, на территории существует ряд вопросов, требующих строительства новых объектов социальной инфраструктуры, решение которых также осуществляется в рамках МП.

В настоящее время на территории города Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов строительства. Доставка большемерных и тяжелых грузов производится либо северным морским путем, либо во время речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В связи с этим, стоимость строительства и реконструкции объектов гораздо выше, чем в других регионах страны.

Реализуя мероприятия строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности Администрацией города Норильска решаются вопросы, которые положительно влияют на благоприятное обеспечение среды жизнедеятельности населения. Учреждения образования, культуры и искусства, спортивные объекты и сооружения получают новую жизнь.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МП

Целью МП на 2017 - 2020 годы является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения ремонтно-восстановительных работ.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основных мероприятий:

Основного мероприятия 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»;

Основного мероприятия 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»;

Основного мероприятия 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»;

Основного мероприятия 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»;

Основного мероприятия 5 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»;

Основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».

2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 7 «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности».

3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 8 «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России».

4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данных задач планируется реализация основного мероприятия 9 «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

Срок реализации МП: 2017 - 2020 годы.

Основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства по МП, является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ответственным исполнителем (разработчиком) и главным распорядителем бюджетных средств МП является Администрация города Норильска (МКУ «УКРиС»).

Мероприятия МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Технический надзор и контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках МП осуществляет МКУ «УКРиС».

Перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции), приведен в приложении № 2 к МП.

Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Образование»

Основное мероприятие 1 будет осуществляться посредством реализации 5-ти мероприятий:

Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт»;

Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»;

Мероприятие 1.5. «Асфальтировка территории объектов».

Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов»

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги.

В соответствии с задачами по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Администрацией города Норильска проводится планомерная работа по снижению очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

В результате выполнения данных мероприятий планируется сократить очередь на зачисление детей в соответствующие учреждения. По состоянию на 01.07.2017 очередь детей для зачисления в детские сады от 0 до 3 лет составляет 5315 человек, старше 3 лет детей на очереди нет. В связи с положительной динамикой рождаемости, а также с учетом увеличения количества детей, встающих на учет для определения в дошкольные учреждения, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет будет расти, в связи с чем сохраняется необходимость в дальнейшем введения дополнительных мест для детей старше 3 лет.

Для выявления дополнительных резервов проанализирована возможность возврата зданий, бывших детских дошкольных учреждений, используемых не по их назначению.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции двух зданий: в районе Талнах по адресу: ул. Бауманская, д. 21 и в городе Норильске по адресу: ул. Московская, д. 18.

Здания по вышеуказанным адресам, ранее принадлежащие ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», были построены для размещения в них дошкольных образовательных учреждений, но не использовались компанией по прямому назначению и были переданы на баланс Администрации города Норильска как отдельно стоящие здания.

Продолжительное время Администрацией города Норильска здания сдавались в аренду коммерческим и прочим структурам, которые в рамках договоров на аренду выполняли перепланировку помещений.

В настоящее время здания не соответствуют современным требованиям технических регламентов, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, в том числе санитарно-эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности.

Капитальный ремонт зданий не предполагает изменения параметров объектов и его результат не гарантирует удовлетворение действующим на территории РФ техническим нормативам.

В целях подтверждения надежности и безопасности строительных конструкций зданий, устойчивости грунтов оснований и фундаментов, а также в целях дальнейшей безопасной их эксплуатации в качестве дошкольных учреждений проведены обследовательские и инженерно-изыскательские работы.

1. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69», район Талнах, ул. Бауманская, д. 21.

Период реконструкции: 2017 - 2019 годы.

В 2014 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида рассчитано на пребывание 217 детей (11 групп) от 1,5 до 7 лет:

- 4 группы для детей раннего возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 25 детей;

- 1 группа для среднего дошкольного возраста на 25 детей;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 подготовительная группа на 25 детей;

- 2 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте 5 - 7 лет (нарушение речи, задержка психического развития) по 10 человек в группе.

Здание отвечает современным требованиям, предъявляемым к организациям дошкольного образования.

В составе помещений предусмотрены: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, прогулочные веранды, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога. В составе групповых ячеек компенсирующей направленности предусмотрены логопедические комнаты для занятий с детьми.

Кроме того, предусмотрены помещения пищеблока, медицинского блока, технические помещения (венткамеры, электрощитовые, помещения ИТП, лаборатории анализа воды бассейна, хозяйственные кладовые).

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

Проектная документация на дошкольные образовательные учреждения выполнена в соответствии с действующими на территории РФ техническими регламентами, в том числе в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. На объектах предусмотрены современное оборудование, строительные и отделочные материалы.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях района Талнах на 217 мест, из них 72 места для детей возрастом от 1,5 до 3 лет.

2. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 18.

Период реконструкции: 2017 - 2020 годы.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2014 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2017 году планируется начать реконструкцию объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год.

Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности рассчитано на пребывание 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 11 группах:

- 2 группы для младшего дошкольного возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 19 детей;

- 2 группы для среднего дошкольного возраста по 19 детей в каждой;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 группа для старшего дошкольного возраста на 18 детей;

- 3 подготовительные группы по 25 детей в каждой.

В составе дошкольной образовательной организации помимо групповых ячеек предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога.

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

Согласно разработанному техническому заданию, на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтажные работы и вывоз строительного мусора,

- строительно-монтажные и отделочные работы,

- монтаж внутренних инженерных систем;

- монтаж санитарно-технического, электротехнического, вентиляционного, технологического и прочего оборудования;

- монтаж наружных инженерных сетей;

- благоустройство и озеленение территории;

- произвести пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил;

- обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях Центрального района города Норильска на 236 мест.

3. МБОУ «СОШ № 41», корпус 2, город Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6.

В среднесрочной перспективе планируется провести реконструкцию объекта с целью размещения в здании помещений дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида и детской школы искусств.

При реконструкции МБОУ «СОШ № 41» помещения дошкольного образовательного учреждения планируется разместить на 1 и 2 этажах здания. При этом обеспеченность местами составит ориентировочно 125 детей (6 групп).

На 3 - 4 этажах планируется разместить помещения детской школы искусств. Пятый этаж здания - технический.

Для начала реконструкции объекта необходимо выполнить инженерно-изыскательские работы, обследование существующих строительных конструкций, проектные работы.

На 2016 – 2019 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту.

Реконструкция объекта будет запланирована после прохождения проекта государственной экспертизы.

В результате реконструкции объекта появится возможность одновременно решить вопрос с устройством детей от 3 до 7 лет в дошкольное образовательное учреждение и занятостью детей и подростков, предоставив им возможность заниматься в детской школе искусств, не выезжая для этого за пределы жилого образования Оганер.

4. МАОУ «Гимназия № 4», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8.

Оба здания гимназии расположены в исторической части города, запроектированы и построены в соответствии с нормативами, которые кардинально отличаются от современных требований.Срок эксплуатации здания 1 корпуса с 1950 года, здания 2 корпуса – с 1973 года.

Междуэтажные перекрытия здания 1 корпуса школы деревянные, что является грубейшим нарушением действующих норм и требований пожарной безопасности. Существующее объемно-планировочное решение пищеблока, включающего производственные помещения и обеденный зал, не соответствует санитарным нормам. В процессе эксплуатации морально и физически устарели системы жизнеобеспечения здания: электропроводка не соответствует нормативам, за период эксплуатации неоднократно возникали аварийные ситуации на проводниковой сети, с осветительной арматурой. Требуют замены системы тепловодоснабжения, канализации, включая трубопроводы и оборудование. Существующая система вентиляции не обеспечивает необходимый воздухообмен и микроклимат в помещениях, не оборудована автоматизированной системой, что так же является нарушением санитарных требований. Основная часть системы вентиляции не работает. С каждым годом физический износ увеличивается, становится труднее содержать здание учреждение в удовлетворительном состоянии, осуществляя только текущее обслуживание. Приведение в соответствие данных систем невозможно без проектных решений.

Здание второго корпуса спроектировано и построено как детский сад. В здании отсутствует помещение пищеблока, что негативно сказывается на качестве предоставления услуг. Инженерные сети, включая системы электроснабжения, тепловодоснабжения и канализации не соответствуют современным техническим нормам, требуют замены. Как и в первом корпусе, система вентиляции не обеспечивает необходимый воздухообмен и микроклимат в помещениях, не оборудована автоматизированной системой. Конструктивные проблемы обустройства подполья, обостряющиеся в период таяния снега, ведут к деструкции и разрушению бетонного ростверка и свай, а также обледенению инженерных коммуникаций и систем электроснабжения здания.

С целью принятия решения о функционировании и дальнейшей эксплуатации зданий, принято решение о проведении в 2019 году обследовательских и проектно-изыскательских работ.

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт»

Мероприятия по проведению капитальных ремонтов в первую очередь направлены на исключение аварийных ситуаций, травматизма на объектах, устранения (недопущения) нарушений пожарной безопасности, санитарных норм, приведение социально значимых объектов муниципального образования в удовлетворительное техническое состояние, соответствующее всем нормам и правилам действующего законодательства.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 23 объекта образовательных учреждений, в том числе 9 объектов дошкольного образования.

В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт на 20 объектах образования, в том числе на 8 объектах дошкольного образования.

В 2019 году будет охвачено 18 объектов, в том числе 8 объектов дошкольного образования.

В 2020 году будет охвачено 22 объекта, в том числе 6 объектов дошкольного образования.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести такие работы как: работы по засыпке провалов, ремонт фасадов зданий, монтаж «теплого пола», замена систем отопления, водоснабжения, ремонт кровель, заделка межпанельных швов зданий, ремонт крылец, тамбуров и т. д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по обеспечению содержания объектов образовательных учреждений в удовлетворительном техническом состоянии в соответствии с существующими нормативными требованиями в 2017 году будут охвачены 42 объекта образовательных учреждений, в том числе 14 объектов дошкольного образования.

В 2018 году планируется провести текущий ремонт в 19 объектах образовательных учреждений, в том числе в 10 объектах дошкольного образования.

В 2019 году мероприятиями по текущему ремонту будут охвачены 22 объекта образовательных учреждений, в том числе 12 объектов дошкольного образования.

В 2020 году мероприятиями по текущему ремонту будут охвачены 17 объектов образовательных учреждений, в том числе 5 объектов дошкольного образования.

Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации здания.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов образовательных учреждений запланированы мероприятия по поэтапной замене изношенных деревянных оконных блоков на пластиковые, работы по ремонту систем вентиляции, ремонт внутренних помещений, ремонт крылец и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с

требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных

учреждений»

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

По данным МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» материально-техническое оснащение образовательных учреждений муниципального образования город Норильск в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, замена систем вентиляции производилась только на реконструируемых объектах.

Данное мероприятие направленно на охрану здоровья, обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях и разрешение существующей проблемы.

В связи с тем, что мероприятия по замене систем вентиляции являются объемными и затратными, работы выполняются за 2 года. За период 2016 - 2017 годы выполнены строительно-монтажные работы на объекте МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1. В 2016 году разработана проектно-сметная документация на замену системы вентиляции по объекту МБОУ «СШ № 23».

В 2018 году запланировано приступить к строительно-монтажным работам на МБОУ «СШ № 23» и завершить работы на объекте по замене системы вентиляции в 2019 году.

Сведения о распределении расходов на модернизацию систем вентиляции образовательных учреждений приведены в приложении № 5 к настоящей МП.

Мероприятие 1.5. «Асфальтировка территории объектов»

Целостность асфальтового покрытия территории - обязательное условие содержания зданий и сооружений в условиях Крайнего севера для сохранения вечномерзлых грунтов и конструкций нулевого цикла. Асфальтовое покрытие в процессе эксплуатации постоянно подвергается сильным нагрузкам и воздействиям окружающей среды. Учитывая рельеф местности учреждений, выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и асфальтировке территорий обеспечивает сохранность и стабилизацию вечномерзлых грунтов основания, отведение талых и сточных вод.

Кроме того, с целью предупреждения травмоопасных ситуаций необходимым условием является обеспечение безопасности эксплуатации площадок дошкольных учреждений и пришкольных территорий.

Большинство учреждений были введены в эксплуатацию в 1970 – 1980 годах. В этот же период были выполнены работы по благоустройству и асфальтировке территорий, прилегающих к зданиям учреждений. За длительный срок эксплуатации асфальтовое покрытие деформировалось, появились провалы и трещины.

В 2017 году выполнены работы по асфальтировке территорий, прилегающих к 8-ми объектам общего образования.

Сведения о распределении расходов по асфальтировке территории объектов приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 1 планируется достичь следующих результатов:

1. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования в 2019 году на 217 мест, в 2020 году на 236 мест.

2. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Культура и искусство»

Основное мероприятие 2 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт».

Мероприятие 2.3. «Строительство и реконструкция объектов».

Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»

Своевременное проведение капитального ремонта на объектах культуры и искусства позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня предоставления услуг в соответствующей сфере.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту будет охвачено 7 объектов учреждений культуры, в 2018 году - 5 объектов, в 2019 году - 15 объектов, в 2020 году – 17 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, общестроительный ремонт внутренних помещений с разработкой проектно-сметной документации и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году будет охвачено 10 объектов учреждений культуры, в 2018 году - 9 объектов, в 2019 году - 15 объектов, в 2020 году – 12 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры запланированы мероприятия по замене дверей, установке систем видеонаблюдения, косметический ремонт внутренних помещений (покраска стен, замена линолеума), установка беспроводной системы вызова помощника, замена оконных блоков и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 2.3. «Строительство и реконструкция объектов»

1. В рамках МП планируется выполнить реконструкцию нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А.

На территории муниципального образования город Норильск отмечается недостаточность инфраструктурной обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа (48,6% к нормативной).

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции здания бывшей школы № 10, не используемому по прямому назначению, для размещения творческих коллективов и клубных формирований.

На данный момент в МБУК «ГЦК» занимаются 6 творческих танцевальных коллективов (~500 детей). В связи с тем, что существующие площади помещений для занятий танцами (2 зала по 60 кв.м. каждый) не могут удовлетворить потребности коллективов, детям приходится проводить занятия в помещениях, не приспособленным для такого рода деятельности или арендовать помещения за счет добровольных взносов родителей в частных залах. Разбросанность мест проведения занятий сказывается на уровне подготовки, а также приводит к оттоку учащихся из коллективов, что в результате может привести к потере части творческих формирований.

Реконструкция объекта позволит решить проблему предоставления необходимых площадей и, тем самым, обеспечить творческие коллективы помещениями и необходимым оборудованием, ликвидировать отток участников клубных формирований, развить новые направления и форматы клубных формирований, повысить доступность культурных услуг. В результате реализации реконструкции здания 1200 участников клубных формирований получат возможность для занятия культурно-досуговой деятельностью, что увеличит уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа до 75,9% к нормативной.

Площадь здания составляет 3764,7 кв.м. В настоящий момент инженерная и транспортная инфраструктура находится в достаточном объеме.

В настоящий момент спрос на реализацию своего творческого потенциала у жителей города Норильск достаточно высок, как у детей, так и у взрослого населения. Творческие коллективы укомплектованы – отток участников наблюдается в тех, у которых отсутствует постоянная репетиционная база либо помещение, закрепленное за данным коллективом на постоянной основе.

Воспитанники творческих коллективов, занимающихся в МБУК «ГЦК», являются неоднократными победителями и лауреатами различных конкурсов и фестивалей, краевого, федерального и международного уровня.

После реконструкции в здании планируется размещение:

- творческих коллективов (танцевальных и театральных) для регулярных занятий и подготовки к общегородским мероприятия и выступлениям;

- клубных формирований декоративно-прикладного искусства и самодеятельного народного творчества;

- репетиционных баз музыкальных коллективов;

- студии звукозаписи;

- складских помещений для хранения костюмов, реквизита и технологического оборудования;

- устройство рекреационных зон посетителей;

- выставочного зала для временных и постоянных экспозиций работ мастеров ДПИ;

- конференц – зала на 60 человек;

- кафе (с учетом приготовления блюд на сырье);

- многофункционального театрального зала;

- многофункционального спортивно-танцевального зала.

Возраст участников творческих коллективов от 4 лет.

В 2018 - 2019 годах запланировано выполнить комплекс работ:

- произвести обследование несущих конструкций здания;

- инженерно-геологические изыскания;

- разработку проектной документации;

- разработку рабочей документации;

- экспертизу проектных и изыскательских работ.

В ходе реализации основного мероприятия 2 планируется достичь следующего результата:

Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.

2. Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37.

Выбор нового здания для художественной галереи вызван, в первую очередь, необходимостью улучшения условий и безопасности хранения художественного фонда муниципальной музейной коллекции МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». В настоящее время выставочная галерея находится на первом этаже жилого здания (Талнахская, д. 78). Произведения искусства, среди которых находятся ценные экспонаты, постоянно подвергаются риску залития. В целом музейные хранилища Музея Норильска переполнены, требуется расширение помещений под эти цели. Кроме того, нынешнее экспозиционное пространство галереи по планировке, высоте потолков, тесной входной группе, отсутствию музейной инфраструктуры и техническому обеспечению не соответствует современным представлениям о качественном художественном музее и выставочном центре.

Здание, расположенное на улице Комсомольская, д. 37, представляет собой наиболее удобное и перспективное в Центральном районе города Норильска с точки зрения размещения в нем художественных фондов, отвечает базовым техническим музейным требованиям: отдельно стоящее, просторное, со свободной планировкой. Возможно адаптировать здание для посещения лиц с ограниченными возможностями по здоровью, маломобильных групп населения, смонтировать лифты и специальные подъемники. Здание не обременено статусом объекта культурного наследия, что дает возможность существенных архитектурных перестроек. Здание находится на одной из центральных улиц, имеет собственный подъезд и парковку. Фактически в городе нет других готовых зданий, потенциально пригодных для организации современного экспозиционного пространства.

Функциональное использование здания в качестве арт-центра (художественной галереи) представлено в технических характеристиках:

Здание двухэтажное, общей площадью 3537,3 м2.

1 этаж

- входная группа: информационная зона и касса, гардероб на 800-1000 мест, музейный магазин, кафе, туалетные комнаты;

- экспозиционное пространство: зал свободной планировки (несущие колонны);

- лифты;

- дебаркадер (соответствует требованиям перевозки музейных экспонатов);

2 этаж

- экспозиционное пространство: зал свободной планировки;

- фондохранилище;

- служебные офисные помещения (кабинеты сотрудников);

- лифты;

- служебные туалетные комнаты.

В 2019 - 2020 годах планируется провести изыскательские работы, обмерные и обследовательские работы, разработать проектную и рабочую документацию, пройти государственную экспертизу проектной документации и инженерных изысканий.

Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Физическая культура и спорт»

Основное мероприятие 3 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

Мероприятие 3.1. «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 3.2. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 3.3. «Текущий ремонт».

Мероприятие 3.1. «Строительство и реконструкция объектов»

Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1.

Объект находится на территории лыжной базы «Оль-Гуль» в 10 метрах от основного здания.

Строительство отдельно стоящего 2-х этажного вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль» с гаражом-боксом, расположенного по адресу: г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1, было начато в 1990 году, затем работы были приостановлены.

В 2015 году было произведено визуальное обследование существующих строительных конструкций здания, в результате было принято решение о демонтаже кирпичных стен здания, железобетонных конструкций и плит перекрытия до отметки ростверка в связи с их разрушением вследствие отрицательного влияния морозной деструкции и прочих факторов физического износа. Конструкции гаража-бокса сохранены.

Дефектов и деформаций конструкций свайных фундаментов и железобетонного ростверка, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости здания и требующих демонтажа, визуально не выявлено.

В результате реконструкции планируется ввести в эксплуатацию 2-х этажное здание, общей площадью 520 м2, на существующем ростверке из облегченных комплексных панелей. В здании будут размещаться помещения (раздевалки) для учащихся МБУ ДО «ДЮСШ № 3» и МБУ ДО «ДЮСШ № 6». На втором этаже здания будут размещены кабинеты тренеров и судей.

За период 2016 – 2018 годов планируется обследовать строительные конструкции фундамента, выполнить проектно-изыскательские работы, выполнить реконструкцию объекта и ввести в эксплуатацию.

Реконструкция здания позволит улучшить условия пребывания детей, обучающихся в детских юношеских школах. В настоящий момент дети вынуждены переодеваться в неприспособленных и не отвечающих требованиям СанПиН помещениях.

Мероприятие 3.2. «Капитальный ремонт»

Функционирование спортивных сооружений, развитие их материально-технической базы требуют особого внимания и подхода в плане безопасности спортивных объектов и сооружений, особенно на стадии проведения массовых, зрелищных мероприятий.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту будет охвачено 12 объектов физической культуры и спорта, в 2018 году - 9 объектов, в 2019 году - 8 объектов, в 2020 году – 13 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: утепление и обшивка наружных стен зданий, ремонт систем ТВСиК, монтаж систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, ремонт кровель зданий, электромонтажные работы и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 3.3. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году будет охвачено 10 объектов физической культуры и спорта, в 2018 году - 12 объектов, в 2019 году - 10 объектов, в 2020 году – 13 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов физической культуры и спорта запланированы следующие работы: косметический ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, монтаж систем видеонаблюдения, электромонтажные и сантехнические работы, т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 3 планируется достичь следующих результатов:

1. Ввод в эксплуатацию вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1, в 2017 году.

2. Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.

Основное мероприятие 4 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Социальная защита»

Основное мероприятие 4 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт».

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»

Для нормального функционирования объектов социального обслуживания населения, поддержания их в соответствии с действующими нормами и правилами, МП предусмотрено проведение капитальных ремонтов на объектах социальной защиты: в 2017 году на 2 объектах, в 2018 году на 2 объектах, в 2019 году на 3 объектах, в 2020 на 2 объектах.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующее: замену облицовки фасада, утепление и обшивку стен, электромонтажные работы, монтаж систем вентиляции, комплексный ремонт помещений, в том числе с перепланировкой и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году будет охвачен 1 объект социального обслуживания, в 2018 году 2 объекта, в 2019 году 2 объекта.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

В рамках мероприятий по текущему ремонту планируется провести следующее: ремонт внутренних помещений, замена дверей и окон, т.д.

В ходе реализации основного мероприятия 4 планируется достичь следующего результата:

Доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных

работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие 5 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 5.1. «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»;

Мероприятие 5.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры».

Мероприятие 5.1. «Разработка проектов на строительство и

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»

В 2017 - 2018 годах в рамках МП предусмотрены мероприятия по разработке проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция очистных сооружений города Норильска;

- строительство очистных сооружений поселка Снежногорск;

- строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов на территории поселка Снежногорск.

1. Реконструкция очистных сооружений города Норильска.

Разработка проектной документации по объекту производится для дальнейшего выполнения работ по реконструкции объекта с целью доведения показателей очищенных сточных вод после очистных сооружений (на выходе) до достижения нормативно допустимых сбросов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения высшей категории.

Очистка сточных вод муниципального образования город Норильск осуществляется очистными канализационными сооружениями, находящимися в эксплуатации с 1983 года. Проектная мощность очистных сооружений 60000 куб. м/сут.

В настоящее время состояние очистных канализационных сооружений не позволяет произвести качественную очистку всех сточных вод, поступающих на эти сооружения. Используемая технология и устаревшее оборудование не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Вследствие этого под угрозой находится вопрос о получении разрешительных природоохранных документов (Решение о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты).

Основанием для получения разрешительных природоохранных документов является неукоснительное выполнение Плана мероприятий по поэтапному достижению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, сбрасываемых со сточными водами МУП «КОС», согласованным природоохранными органами, в соответствии с которым предусмотрена реконструкция очистных сооружений, в том числе Центрального района города Норильска.

В связи с невыполнением Плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса, МУП «КОС» не имеет лимитов на сброс загрязняющих веществ в водные объекты после биологической очистки сооружений Центрального района, что значительно увеличивает экологические платежи, а увеличение массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты по причине изношенности оборудования может привести к отзыву разрешительной природоохранной документации на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, что в свою очередь может привести к штрафным санкциям со стороны природоохранных органов, вплоть до приостановки деятельности предприятия.

В связи с этим, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории муниципального образования город Норильск существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса.

В 2010 году Красноярским институтом «Водоканалпроект» было проведено технологическое обследование очистных сооружений, выданы рекомендации по реконструкции (модернизации).

В 2012 году был заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ. В 2013 году получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий.

В 2015 году заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и разработку проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту, в том числе: в 2015 году - обмерные работы и обследование строительных конструкций здания, в 2016 году - разработка проектной документации.

В 2018 году планируется получить положительное заключение органа государственной экспертизы на проектную документацию, приступить к разработке рабочей документации на три пусковых комплекса.

2. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск.

По результатам технического освидетельствования строительных конструкций здания очистных сооружений поселка Снежногорск, выполненного в 2006 году специализированной организацией ООО «Городской центр экспертиз – Север», техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий оценивалось как неработоспособное. Так, например, по результатам выполненных проверочных расчетов с учетом фактического состояния и при существующих нагрузках не обеспечена несущая способность ферм покрытия. Техническое состояние отмостки зданий первичных и вторичных отстойников также было оценено как неработоспособное. Заключением о техническом состоянии, выданном ООО «ГЦЭ-Север», было предписано выполнить работы по обеспечению несущей способности ферм покрытия, путем устройства облегченного покрытия, при этом существующее покрытие должно было быть демонтировано. Также должна была быть выполнена проектная планировка территории и восстановление отмостки по всему периметру зданий.

По результатам текущего обследования специалистами МУП «КОС» было установлено, что к настоящему времени вышеуказанные мероприятия осуществлены не были, ненадлежащее состояние строительных конструкций еще более усугубилось (наблюдается разрушение кирпичных стен и плит покрытия). Кроме того, обе линии биологической очистки очистных сооружений поселка Снежногорск находятся в предаварийном состоянии (дефекты биобарабанов, неисправности насосного оборудования, сквозная коррозия поддонов, технологические трубопроводы в неудовлетворительном состоянии). Все металлоконструкции (лотки, площадки обслуживания, лестницы) в значительной степени корродированы. Наблюдается разрушение стенок железобетонных емкостей.

Очистные сооружения поселка Снежногорск являются муниципальной собственностью и эксплуатируются силами МУП «КОС» с 2014 года. В связи с большой финансовой емкостью своевременное выполнение всего комплекса работ по реконструкции очистных сооружений поселка Снежногорск за счет тарифной составляющей МУП «КОС» не представляется возможным. Помимо этого, даже при условии надлежащей работы всего оборудования очистных сооружений, используемая проектная технология не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

В 2016 - 2017 годах планируется провести мероприятия по предпроектному обследованию и проектированию строительства новых очистных сооружений поселка Снежногорск производительностью 1000 м куб./сутки.

3. Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов на территории поселка Снежногорск.

В настоящее время в поселке Снежногорск существует сформированная со времен строительства несанкционированная свалка, на которой размещаются все образующиеся от жизнедеятельности населенного пункта отходы. В целях устранения нарушений санитарно-экологического законодательства принято решение о строительстве на территории района Снежногорск полигона для размещения твердых коммунальных отходов.

На 2015 – 2018 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы и экологической экспертизы.

Мероприятие 5.2. «Строительство и реконструкция объектов

социальной и коммунальной инфраструктуры»

В 2017-2020 годах в рамках МП предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объекта социальной и коммунальной инфраструктуры «Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища».

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, районе станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

За период 2001 - 2016 годы построено 66 колумбарных стенок, по 96 ниш в каждой. За период 2017 - 2020 годы планируется построить еще 8 колумбарных стенок.

В ходе реализации основного мероприятия 5 планируется достичь следующих результатов:

1. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск» в 2018 году;

2. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов в районе пос. Снежногорск» в 2018 году;

3. Разработка проектной документации (стадия ПД, стадия РД) по объекту: «Реконструкция очистных сооружений города Норильска» в 2019 году;

4. Ввод в эксплуатацию колумбарных стенок на территории городского кладбища: в 2017 году – 2 стенки, в 2018 году – 2 стенки, в 2019 году – 2 стенки, в 2020 – 2 стенки.

Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 6 будет осуществляться посредством реализации 5-ти мероприятий:

Мероприятие 6.1. «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 6.2. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 6.3. «Текущий ремонт»;

Мероприятие 6.4. «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию»;

Мероприятие 6.5. «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации».

Мероприятие 6.1. «Строительство и реконструкция объектов»

1. Строительство базы Службы спасения в районе жилого образования Оганер

В настоящий момент база МКУ «Служба спасения» располагается на территории бывшей военной части, находящейся в Федеральной собственности, в районе реки «Наледная». Своей территорией Служба не располагает. В настоящий момент рассматривается вопрос о выделении земельного участка в районе жилого образования Оганер.

На территории базы планируется построить 3 гаража, общей площадью 5300 м2. На втором этаже одного из зданий гаража планируется разместить административно-управленческий персонал МКУ «Служба спасения».

В 2017-2018 годах планируется произвести обследовательские работы, инженерные изыскания (геология, геодезия), разработать проект на строительство объекта.

Размещение новой базы вблизи города Норильска обеспечит более оперативное реагирование сил и средств МКУ «Служба спасения» на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций на территории.

2. Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3.

Наиболее перспективным зданием для размещения структурных подразделений Администрации города Норильска, которые в настоящий момент располагаются в здании, требующем проведения реконструкции по ул. Севастопольская, д. 7, является нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3. Здание состоит из 5-ти этажей общей площадью 4159,3 кв.м.

В 2018 - 2019 годах запланировано выполнить комплекс работ:

- произвести обследование несущих конструкций здания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- разработку проектной документации;

- разработку рабочей документации;

- экспертизу проектных и изыскательских работ.

Мероприятия 6.2. «Капитальный ремонт», 6.3. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по капитальному и текущему ремонту планируется охватить все административные объекты муниципальной собственности.

На 2017 - 2020 годы запланированы ремонтно-восстановительные работы на объектах, находящихся в ведении МУ «Администрация города Норильска», МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Управление имущества Администрации города Норильска», МКУ «УКРиС», МКУ «Управление муниципальных закупок», МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», МУ «Управление жилищного фонда Администрации города Норильска», МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив».

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести: ремонт фасадов зданий, ремонт виадуков, переходных лестниц, общестроительный ремонт помещений административных зданий, ремонт систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по замене оконных блоков, сантехнические работы, ремонт системы ТВСиК, работы по усилению конструкций нулевого цикла и другие работы, необходимые для поддержания нормального технического состояния зданий.

В рамках мероприятий по текущему ремонту планируется выполнить косметический ремонт в помещениях, работы по монтажу слаботочных-кабельных сетей на административных объектах муниципальной собственности.

Сведения о распределении расходов по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложениях № 3 и № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 6.4. «Организационные мероприятия по обеспечению

ввода объектов в эксплуатацию»

Мероприятие включает в себя организацию проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, государственную экспертизу проектно-сметной документации, оплату за получение технических условий и согласование земельных участков, оформление деклараций пожарной безопасности и другие действия, связанные с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В ходе реализации основного мероприятия 6 планируется достичь следующих результатов:

Доля объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

Мероприятие 6.5 «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации»

В рамках данного мероприятия в 2018 году запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на устройство праздничной иллюминации на опорах освещения, установленных на улицах района Талнах. На основании разработанной проектно-сметной документации в 2019 году будет произведены строительно-монтажные работы по устройству иллюминации. Мероприятие приурочено к празднованию даты основания Талнаха.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации по видам выполняемых работ приведены в приложении № 7 к настоящей МП.

Основное мероприятие 7. «Приведение объектов муниципальной

собственности муниципального образования город Норильск в

полное соответствие с требованиями действующего

законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

Основное мероприятие 7 разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ежегодно в бюджете муниципального образования город Норильск предусматриваются средства на реализацию соответствующих мероприятий, во многих учреждениях уже проведены необходимые работы по устранению нарушений пожарной безопасности.

В 2016 году органом Госпожнадзора были выданы новые предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок на объектах образования. Замечания по отделке стен, полов и потолков, дверей, которые необходимо заменить на негорючие материалы, в соответствии с изменившимися требованиями по классу горения. Кроме того, на основании заключений специализированных и обслуживающих организаций, инспектирующих органов, в большинстве учреждений образования вышел срок эксплуатации смонтированного оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей (свыше 10 лет).

При формировании мероприятия на период 2017 - 2020 годы была проведена инвентаризация предписаний, выданных органами Госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности. В настоящий момент необходимо устранить порядка 70-ти замечаний по отделке путей эвакуации и систем оповещения людей при пожаре.

Основное мероприятие 7 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

- мероприятие 7.1.: «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования», которое включает организацию работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующих требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, другие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

- мероприятие 7.2: «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности», которое направлено на выполнение работ по устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности приведены в приложении № 8 к настоящей МП.

Основное мероприятие 8. «Оформление муниципального

образования город Норильск к праздничным датам, дням

воинской славы и памятным датам России»

В рамках основного мероприятия 8 предусмотрено оформление города к праздничным датам (устройство сцен, изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов): День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День молодежи, День металлурга, День города, День горняка, День знаний (1 сентября), Новый год, День Петра и Февроньи Муромских, День защиты детей, День выпускников «Сияние севера», Всемирный День здоровья, проведение эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады на территории муниципального образования город Норильск.

Также планируется оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Основное мероприятие 9. «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах муниципальной собственности»

МКУ «УКРиС» создано на основании постановления Администрации города Норильска от 30.01.2015 № 25 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства».

Основными задачами МКУ «УКРиС» являются:

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных со строительством, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом объектов муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов;

- обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов, включенных в соответствующий перечень;

- обеспечение получения разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- участие в реализации мероприятий, предусмотренных программами по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ.

В своей деятельности МКУ «УКРиС» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- Уставом МКУ «УКРиС».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УКРиС» в целях выполнения им функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию МП по источникам финансирования приведена в приложении № 1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Перечень целевых индикаторов результативности представлен в приложении № 9 к настоящей МП.

Своевременная и полная реализация МП позволит:

- сохранить долю объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП на уровне 100%;

- сохранить долю объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП на уровне 100%;

- ввести в эксплуатацию дошкольные образовательные учреждения в результате реконструкции объектов образования в 2019 году на 217 мест, в 2020 на 236 мест;

- сохранить долю выполненных проектных работ (стадия ПД; стадия РД) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированного на год на уровне 100 %;

- сохранить долю объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции), от запланированного на год на уровне 100 %;

- увеличить долю объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора;

- сохранить долю объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества на год, на уровне 100%;

- сохранить уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества, на уровне 100%.

Приложение 1 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП**

**«ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2017-2020 ГГ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| КЦСР | МБ | КБ | Итого финансирование | МБ | КБ | Итого финансирование | МБ | КБ | Итого финансирование | МБ | КБ | Итого финансирование |
| (8 + 11 + 14+17) | (6 + 7) | (9 + 10) | (12 + 13) | (15 + 16) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| ***1*** | ***Основное мероприятие 1: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1500100000***  ***15001S8400*** | ***1 184 700,3*** | ***254 066,1*** | ***2 046,6*** | ***256 112,7*** | ***329 685,9*** | ***4 452,1*** | ***334 138,0*** | ***407 325,6*** | ***0,0*** | ***407 325,6*** | ***187 124,0*** | ***0,0*** | ***187 124,0*** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. "Строительство и реконструкция объектов" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500100100  15001S8400 | ***417 923,2*** | 58 030,8 | 2 046,6 | 60 077,4 | 189 666,7 |  | 189 666,7 | 168 179,1 |  | 168 179,1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500100200 | ***327 572,9*** | 62 605,4 |  | 62 605,4 | 68 007,4 |  | 68 007,4 | 91 560,1 |  | 91 560,1 | 105 400,0 |  | 105 400,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. "Текущий ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500100300  1500178400  15001S8400 | ***343 413,2*** | 74 576,6 |  | 74 576,6 | 65 046,8 | 4 452,1 | 69 498,9 | 117 613,7 |  | 117 613,7 | 81 724,0 |  | 81 724,0 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. "Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500100400 | ***71 225,0*** | 34 287,3 |  | 34 287,3 | 6 965,0 |  | 6 965,0 | 29 972,7 |  | 29 972,7 |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. "Асфальтировка территории объектов" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500100500 | ***24 566,0*** | 24 566,0 |  | 24 566,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** | ***Основное мероприятие 2 "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1500200000*** | ***203 651,6*** | ***16 108,8*** | ***0,0*** | ***16 108,8*** | ***46 315,4*** | ***0,0*** | ***46 315,4*** | ***81 917,4*** | ***0,0*** | ***81 917,4*** | ***59 310,0*** | ***0,0*** | ***59 310,0*** |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500200200 | ***162 835,0*** | 11 425,8 |  | 11 425,8 | 37 949,2 |  | 37 949,2 | 63 420,0 |  | 63 420,0 | 50 040,0 |  | 50 040,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. "Текущий ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500200300 | ***34 470,1*** | 4 683,0 |  | 4 683,0 | 7 427,1 |  | 7 427,1 | 13 090,0 |  | 13 090,0 | 9 270,0 |  | 9 270,0 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. "Строительство и реконструкция объектов" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500200400 | ***6 346,5*** |  |  |  | 939,1 |  | 939,1 | 5 407,4 |  | 5 407,4 |  |  |  |
| ***3*** | ***Основное мероприятие 3. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Физическая культура и спорт"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1500300000*** | ***507 776,2*** | ***135 131,3*** | ***0,0*** | ***135 131,3*** | ***73 910,2*** | ***4 579,4*** | ***78 489,6*** | ***97 453,1*** | ***0,0*** | ***97 453,1*** | ***196 702,2*** | ***0,0*** | ***196 702,2*** |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. "Строительство и реконструкция объектов" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500300100 | ***49 336,3*** | 25 136,3 |  | 25 136,3 | 24 200,0 |  | 24 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500300200 | ***304 726,1*** | 83 958,5 |  | 83 958,5 | 31 578,5 |  | 31 578,5 | 60 291,1 |  | 60 291,1 | 128 898,0 |  | 128 898,0 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. "Текущий ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500300300  1500374370  15003S4370 | ***153 713,8*** | 26 036,5 |  | 26 036,5 | 18 131,7 | 4 579,4 | 22 711,1 | 37 162,0 |  | 37 162,0 | 67 804,2 |  | 67 804,2 |
| ***4*** | ***Основное мероприятие 4. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Социальная защита"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1500400000*** | ***110 708,6*** | ***25 928,1*** | ***0,0*** | ***25 928,1*** | ***24 332,1*** | ***0,0*** | ***24 332,1*** | ***42 448,4*** | ***0,0*** | ***42 448,4*** | ***18 000,0*** | ***0,0*** | ***18 000,0*** |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500400200 | ***97 000,3*** | 25 077,6 |  | 25 077,6 | 18 324,3 |  | 18 324,3 | 35 598,4 |  | 35 598,4 | 18 000,0 |  | 18 000,0 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. "Текущий ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500400300 | ***13 708,3*** | 850,5 |  | 850,5 | 6 007,8 |  | 6 007,8 | 6 850,0 |  | 6 850,0 |  |  |  |
| ***5*** | ***Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1500600000*** | ***33 205,3*** | ***9 456,3*** | ***0,0*** | ***9 456,3*** | ***6 610,7*** | ***0,0*** | ***6 610,7*** | ***13 738,3*** | ***0,0*** | ***13 738,3*** | ***3 400,0*** | ***0,0*** | ***3 400,0*** |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктуры" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500600100 | ***20 132,0*** | 6 065,3 |  | 6 065,3 | 3 728,4 |  | 3 728,4 | 10 338,3 |  | 10 338,3 |  |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. "Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500600200 | ***13 073,3*** | 3 391,0 |  | 3 391,0 | 2 882,3 |  | 2 882,3 | 3 400,0 |  | 3 400,0 | 3 400,0 |  | 3 400,0 |
| ***6*** | ***Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1500700000*** | ***447 867,8*** | ***145 130,1*** | ***0,0*** | ***145 130,1*** | ***72 621,7*** | ***0,0*** | ***72 621,7*** | ***110 056,5*** | ***0,0*** | ***110 056,5*** | ***120 059,5*** | ***0,0*** | ***120 059,5*** |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. "Строительство объектов" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500700100 | ***9 133,5*** | 1 940,5 |  | 1 940,5 | 5,6 |  | 5,6 | 7 187,4 |  | 7 187,4 |  |  |  |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. "Капитальный ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500700200 | ***288 796,5*** | 123 871,0 |  | 123 871,0 | 51 345,1 |  | 51 345,1 | 75 100,4 |  | 75 100,4 | 38 480,0 |  | 38 480,0 |
| 6.3. | Мероприятие 6.3. "Текущий ремонт" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500700300 | ***142 858,8*** | 17 742,1 |  | 17 742,1 | 17 768,5 |  | 17 768,5 | 26 768,7 |  | 26 768,7 | 80 579,5 |  | 80 579,5 |
| 6.4. | Мероприятие 6.4. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500700400 | ***6 679,0*** | 1 576,5 |  | 1 576,5 | 3 102,5 |  | 3 102,5 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
| 6.5. | Мероприятие 6.5. "Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500700500 | ***400,0*** |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***7*** | ***Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1500800000***  ***15008S8400*** | ***240 452,8*** | ***57 077,0*** | ***10 236,4*** | ***67 313,4*** | ***92 339,4*** | ***0,0*** | ***92 339,4*** | ***44 500,0*** | ***0,0*** | ***44 500,0*** | ***36 300,0*** | ***0,0*** | ***36 300,0*** |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500800100  15008S8400 | ***80 047,7*** | 36 871,0 | 10 236,4 | 47 107,4 | 30 940,3 |  | 30 940,3 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" | Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") | 1500800200 | ***160 405,1*** | 20 206,0 |  | 20 206,0 | 61 399,1 |  | 61 399,1 | 42 500,0 |  | 42 500,0 | 36 300,0 |  | 36 300,0 |
| ***8*** | ***Основное мероприятие 8. "Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1500900000*** | ***128 558,2*** | ***32 002,6*** | ***0,0*** | ***32 002,6*** | ***32 550,6*** | ***0,0*** | ***32 550,6*** | ***32 002,5*** | ***0,0*** | ***32 002,5*** | ***32 002,5*** | ***0,0*** | ***32 002,5*** |
| ***9*** | ***Основное мероприятие 9. "Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности"*** | ***Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")*** | ***1501000000*** | ***352 856,1*** | ***17 448,3*** | ***74 917,5*** | ***92 365,8*** | ***11 636,6*** | ***78 853,3*** | ***90 489,9*** | ***8 432,3*** | ***76 567,9*** | ***85 000,2*** | ***8 432,3*** | ***76 567,9*** | ***85 000,2*** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **3 209 776,9** | **692 348,6** | **87 200,5** | **779 549,1** | **690 002,6** | **87 884,8** | **777 887,4** | **837 874,1** | **76 567,9** | **914 442,0** | **661 330,5** | **76 567,9** | **737 898,4** |

Приложение 2 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, территория строительства** | **Мощность и единица измерения мощности объекта** | **Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД)** | **Предельная сметная стоимость объекта** | **Остаток стоимости объекта в ценах контракта** | **Объем капитальных вложений, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Отчетный финансовый год** | | **Отчетный финансовый год** | **Текущий финансовый год с учетом проекта корректировки** | **Очередной финансовый год** | **Первый год планового периода** | **Второй год планового периода** | **Годы до ввода объекта** |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 - 2023 года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Главный распорядитель: Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства")** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 217 мест | 2014-2015 - разработка ПСД, 2016 - корректировка проекта, 2017-2019 - реконструкция | 250 211,7 | 242 623,6 | 4 124,6 | 3 163,6 | 299,9 | 45 514,3 | 136 224,1 |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  | 4 124,6 | 3 163,6 | 299,9 | 45 514,3 | 136 224,1 |  |  |  |
| - в том числе ПСД | 7 588,1 |  | 4 124,6 | 3 163,6 | 299,9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2014 - разработка ПСД, 2016 - закрытие контура здания, 2017-2020 реконструкция | 241 787,4 | 235 397,4 | 6 190,0 |  | 200,0 | 12 046,6 | 52 230,8 | 153 655,6 |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  | 2 046,6 |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  | 6 190,0 |  |  | 10 000,0 | 52 230,8 | 153 655,6 |  |  |
| - в том числе ПСД | 6 190,0 |  | 6 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ "СОШ № 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 125 мест | 2015-2019 - проектно-изыскательские работы | 394 186,3 | 394 186,3 |  |  |  | 2 516,5 | 1 211,8 |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  | 2 516,5 | 1 211,8 |  |  |  |
| в том числе ПСД | 3 728,3 |  |  |  |  | 2 516,5 | 1 211,8 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1 | 520 м2 | 2016 - 2017 разработка ПСД, 2018 - реконструкция | 24 895,6 | 24 895,6 |  |  |  | 24 895,6 | 24 200,0 |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  | 24 895,6 | 24 200,0 |  |  |  |
| в том числе ПСД | 695,6 |  |  |  |  | 695,6 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство спортивного клуба, расположенного в районе озера Долгое, г. Норильск, Центральный район | 700 м2 | 2017 - проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 240,7 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 240,7 |  |  |  |  | 240,7 |  |  |  |  |
| в том числе ПСД | 240,7 |  |  |  |  | 240,7 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска | 60 000 м3/сут | 2014-инженерно-изыскательские работы, 2015-2019 - разработка ПСД, разработка рабочей документации | 2 261 595,3 | 2 257 386,8 | 3 410,2 |  | 798,3 | 292,1 |  | 10 338,3 |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  | 3 410,2 |  | 798,3 | 292,1 |  | 10 338,3 |  |  |
| в том числе ПСД | 14 638,9 | 10 630,4 | 3 410,2 |  | 598,3 | 292,1 |  | 10 338,3 |  |  |
| 7 | Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов в районе пос. Снежногорск | 50 000 м3 | 2015-2018 - разработка ПСД | 38 000,0 | 37 040,1 |  |  | 959,9 | 1 472,2 | 89,7 |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 959,9 | 1 472,2 | 89,7 |  |  |  |
| в том числе ПСД | 2 442,2 |  |  |  | 880,3 | 1 472,2 | 89,7 |  |  |  |
| 8 | Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск | 1 000 м3/сут | 2016-2018 - разработка ПСД | 205 428,8 | 204 540,9 |  |  | 887,9 | 4 301,0 | 3 638,7 |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 887,9 | 4 301,0 | 3 638,7 |  |  |  |
| в том числе ПСД | 5 188,9 | 4 301,0 |  |  | 887,9 | 4 301,0 | 3 638,7 |  |  |  |
| 9 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2020 - строительство |  |  | 7 650,0 | 6 999,9 |  | 3 391,0 | 2 882,3 | 3 400,0 | 3 400,0 |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  | 7 650,0 | 6 999,9 |  | 3 391,0 | 2 882,3 | 3 400,0 | 3 400,0 |  |
| в том числе ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство базы Службы спасения в районе ж/о Оганер | 5 га | 2017-2018 - проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 1 940,5 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 6 484,4 |  |  |  |  | 1 940,5 |  |  |  |  |
| в том числе ПСД | 6 484,4 |  |  |  |  | 1 940,5 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А | 3764,7 м2 | 2018- 2019 проектно-изыскательские работы | 384 621,2 | 384 621,2 |  |  |  |  | 939,1 |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 939,1 |  |  |  |
| в том числе ПСД | 939,1 | 939,1 |  |  |  |  | 939,1 |  |  |  |
| 12 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию | - | ежегодно |  |  | 774,4 | 558,7 | 776,5 | 1 576,5 | 3 102,5 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  | 774,4 | 558,7 | 776,5 | 1 576,5 | 3 102,5 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| в том числе ПСД |  |  | 774,4 | 558,7 | 591,2 | 1 576,5 | 2 502,5 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 13 | МАОУ "Гимназия № 4", г. Норильск, Центральный район | - | 2019 - изыскательские работы, проектные работы на строительство здания, прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  | 14 523,5 |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 14 523,5 |  |  |  |  |  |  | 14 523,5 |  |  |
| в том числе ПСД | 14 523,5 |  |  |  |  |  |  | 14 523,5 |  |  |
| 14 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3 | 4159,3 м2 | 2018 - изыскательские работы, 2019 - проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 5,6 | 7 187,4 |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 7 187,4 |  |  |  |  |  | 5,6 | 7 187,4 |  |  |
| в том числе ПСД | 7 187,4 |  |  |  |  |  | 5,6 | 7 187,4 |  |  |
| 15 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37 | 3537,3 м2 | 2019 - 2020 изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  | 5 407,4 |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 9 439,3 |  |  |  |  |  |  | 5 407,4 |  |  |
| в том числе ПСД | 9 439,3 |  |  |  |  |  |  | 5 407,4 |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  |  | **22 149,2** | **10 722,2** | **3 922,5** | **98 187,0** | **224 524,6** | **195 512,2** | **4 400,0** | **0,0** |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2 046,6 |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 22 149,2 | 10 722,2 | 3 922,5 | 96 140,4 | 224 524,6 | 195 512,2 | 4 400,0 | 0,0 |
|  | в том числе ПСД |  |  |  |  | 14 499,2 | 3 722,3 | 3 257,6 | 13 035,1 | 8 387,4 | 38 456,6 | 1 000,0 | 0,0 |

Приложение 3 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2017-2020 ГГ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2017 г. | в том числе ПСД | ВСЕГО  2018 г. | в том числе ПСД | ВСЕГО  2019 г. | в том числе ПСД | ВСЕГО  2020 г. | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| 1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7. |
|  | **ВСЕГО РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ** | **284 429,9** | **7 023,5** | **207 204,5** | **2 548,6** | **325 970,0** | **2 150,0** | **340 818,0** | **7 350,0** |  |
|  | ***МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"*** | ***62 605,4*** | ***999,8*** | ***68 007,4*** | ***757,6*** | ***91 560,1*** | ***0,0*** | ***105 400,0*** | ***0,0*** |  |
|  | ***Дошкольные учреждения*** | ***17 112,1*** | ***669,8*** | ***10 605,4*** | ***338,8*** | ***50 183,5*** | ***0,0*** | ***27 400,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МАДОУ "Детский сад № 2 "Умка", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 41 А |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  | **2019** - засыпка провалов щебнем, восстановление конструкций "0" цикла, выемка щебня и планировка подполья здания, установить подпорные ж/б стенки, установить водоотводный лоток |
| 2 | МАДОУ "Детский сад № 5 "Норильчонок", г. Норильск, Центральный район, ул. Дзержинского, д. 5 Б |  |  | 411,3 |  |  |  |  |  | **2018** - работы по устранению прорыва трубопровода теплоснабжения кабинок в канале |
| 3 | МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 |  |  | 338,8 | 338,8 |  |  |  |  | **2018** - разработка ПСД на восстановление наружных стеновых панелей здания |
| 4 | МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 669,8 | 669,8 |  |  | 8 000,0 |  |  |  | **2017** - разработка проектно-сметной документации на замену систем отопления и вентиляции  **2019** - замена системы отопления, включая стояки и приборы отопления и вентиляции, в соответствии с проектом, разработанным в 2017 году |
| 5 | МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по перепланировке помещений для размещения дополнительных групп |
| 6 | МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 | 1 286,3 |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  | **2017** - монтаж системы "теплый пол" в 2-х групповых ячейках (825,0 тыс. руб.), заделка межпанельных швов цокольного перекрытия (299,8 тыс. руб.), оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по перепланировке помещений для размещения дополнительных групп (161,5 тыс. руб.)  **2020** - восстановление приточной вентиляции |
| 7 | МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 14 | 8 339,0 |  |  |  | 8 000,0 |  |  |  | **2017** - замена системы отопления, вкл. тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления (8 000,0 тыс. руб.), заделка межпанельных швов цокольного перекрытия (339,0 тыс. руб.) **2019** - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов (3 500,0 тыс. руб.), ремонт бассейна (4 500,0 тыс. руб.) |
| 8 | МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 | 432,0 |  |  |  | 2 300,0 |  | 1 500,0 |  | **2017** - ремонт фасада здания (отрыв 42 элементов фасада) **2019** - замена ограждения территории **2020** - ремонт чаши бассейна |
| 9 | МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 |  |  |  |  | 10 783,5 |  | 10 500,0 |  | **2019** - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления **2020** - ремонт кровли, замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов |
| 10 | МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А | 627,1 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - укрепление металлической обшивки по периметру крыши, ремонт ограждения на крыше (фрагмент), замена облицовки здания плитами "КраспанКолор" - 15 шт., ремонт (замена) кирпичной кладки цокольного ограждения по всему периметру здания |
| 11 | МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А | 2 432,0 |  |  |  |  |  | 3 900,0 |  | **2017** - монтаж системы "теплый пол" в 2-х групповых ячейках (942,6 тыс. руб.), заделка межпанельных швов цокольного перекрытия (465,8 тыс. руб.), ремонт кровли и кирпичной кладки крыльца центрального входа с ремонтом и лечением ж/б конструкций, ремонт тамбура (854,8 тыс. руб.), перенос наружной системы видеонаблюдения (99,5 тыс. руб.), оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по перепланировке помещений для размещения дополнительных групп (69,3 тыс. руб.) **2020** - монтаж системы "теплый пол" в 2-х групповых ячейках (1 000,0 тыс. руб.), ремонт кровли и кирпичной кладки левого крыльца запасного хода (1 300,0 тыс. руб.), герметизация межпанельных швов (1 600,0 тыс. руб.) |
| 12 | МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 | 1 516,4 |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  | **2017** - монтаж системы "теплый пол" в 3-х групповых ячейках (1 057,5 тыс. руб.), заделка межпанельных швов цокольного перекрытия (458,9 тыс. руб.) **2020** - ремонт мягкой кровли |
| 13 | МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 |  |  | 2 163,2 |  |  |  |  |  | **2018** - замена ограждения территории |
| 14 | МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 23 |  |  | 715,1 |  |  |  |  |  | **2018** - ремонт крыльца запасного выхода (необходимо поднять отм. ур. пола выше отм. земли) |
| 15 | МБДОУ "Детский сад № 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А | 390,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт пола в музыкальном зале |
| 16 | МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 |  |  | 1 836,4 |  | 8 000,0 |  | 3 500,0 |  | **2018** - монтаж системы "теплый пол" в 2-х групповых ячейках (1 041,6 тыс. руб.), заделка межпанельных швов цокольного перекрытия (794,8 тыс. руб.) **2019** - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления **2020** - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов |
| 17 | МБДОУ "Детский сад № 95 "Снежинка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 Е |  |  | 1 436,2 |  |  |  |  |  | **2018** - ремонт тамбуров крылец центрального и запасного выходов - 2 шт. |
| 18 | МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 | 1 319,5 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт запасных эвакуационных выходов |
| 19 | МБДОУ "Детский сад № 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  | 2 309,7 |  | 1 600,0 |  |  |  | **2018** - ремонт тамбуров крылец центрального и запасного выходов - 2 шт. **2019** - ремонт загрузочного крыльца и крыльца запасного выхода - 2 шт. |
| 20 | МБДОУ "Детский сад № 99 "Топ-топ", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 25 |  |  | 1 394,7 |  | 1 500,0 |  |  |  | **2018** - ремонт тамбура крыльца центрального входа **2019** - ремонт тамбура крыльца запасного входа |
|  | ***Общеобразовательные учреждения*** | ***45 493,3*** | ***330,0*** | ***57 402,0*** | ***418,8*** | ***41 376,6*** | ***0,0*** | ***78 000,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  | 5 535,9 |  |  |  | 3 600,0 |  | **2018** - ремонт металлической кровли **2020** - ремонт и замена конструкций центрального крыльца (2 000,0 тыс. руб.), ремонт и замена конструкций крылец запасных выходов (1 600,0 тыс. руб.) |
| 2 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А | 2 100,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |  | **2017** - монтаж кабельного ввода **2019** - ремонт и замена конструкций крыльца пищеблока |
| 3 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  |  |  |  |  | 7 500,0 |  | **2020** - ремонт цокольной забирки (2 500,0 тыс. руб.), восстановление системы вентиляции (5 000,0 тыс. руб.) |
| 4 | МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А |  |  | 9 244,2 |  |  |  |  |  | **2018** - ремонт фасада |
| 5 | МБОУ "Гимназия № 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12 | 7 115,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт фасада здания |
| 6 | МБОУ "СШ № 6", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16 | 4 734,2 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт ступеней крыльца (630,7 тыс. руб.), оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по ремонту подполья (4 103,5 тыс. руб.) |
| 7 | МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  | **2019** - замена системы отопления по разработанному проекту |
| 8 | МБОУ «СШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодёжный, д. 19 |  |  | 95,8 | 95,8 |  |  |  |  | **2018** - разработка проектно-сметной документации по замене индивидуального теплового пункта, АУТВР |
| 9 | МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 (школа) |  |  | 3 835,9 |  |  |  |  |  | **2018** - ремонт металлической кровли здания |
| 10 | МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1А (детский сад) |  |  | 3 131,0 |  |  |  |  |  | **2018** - ремонт мягкой кровли здания |
| 11 | МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А | 1 946,7 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  | **2017** - ремонт помещений пищеблока (1 329,1 тыс. руб.), герметизация стыков стеновых панелей (617,6 тыс. руб.) **2020** - замена отделки стен коридоров 1, 2 этажей |
| 12 | МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 | 989,5 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт несущих конструкций центрального крыльца (ступеней, площадки, балок), облицовка площадки и ступеней тротуарной плиткой, оштукатуривание и окраска стенок крыльца |
| 13 | МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 | 929,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - герметизация стыков стеновых панелей, герметизация швов плит цокольного перекрытия |
| 14 | МБОУ "СШ № 32", корп. 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 |  |  | 10 555,8 |  | 1 600,0 |  |  |  | **2018** - ремонт мягкой кровли **2019** - ремонт крыльца запасного выхода и крыльца пищеблока |
| 15 | МБОУ "СШ № 32", корп. 2, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А |  |  |  |  |  |  | 9 500,0 |  | **2020** - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления (8 000,0 тыс. руб.), ремонт и замена конструкций центрального крыльца (1 500,0 тыс. руб.) |
| 16 | МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1 114,6 |  | 2 361,6 |  |  |  | 2 000,0 |  | **2017** - замена электрооборудования: шкафов ВРУ, ПР, АВР, этажных щитов освещения **2018** - ремонт металлической кровли **2020** - ремонт и замена конструкций центрального крыльца |
| 17 | МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А |  |  |  |  |  |  | 8 000,0 |  | **2020** - 100 % замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления |
| 18 | МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 3 745,6 |  | 2 961,4 |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт металлической кровли с заменой дефлекторов **2018** - ремонт мягкой кровли (завершение работ) |
| 19 | МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  | 2 847,2 |  | 700,0 |  |  |  | **2018** - ремонт металлической кровли **2019** - ремонт крыльца пищеблока |
| 20 | МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  |  |  |  |  | 8 000,0 |  | **2020** - 100 % замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления |
| 21 | МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 | 4 654,4 |  |  |  |  |  | 1 200,0 |  | **2017** - ремонт металлической кровли (2 150,6 тыс. руб.), замена трубопроводов теплоснабжения системы вентиляции с их последующей изоляцией (955,6 тыс. руб.), ремонт помещений 2-х спортивных залов (1 548,2 тыс. руб.) **2020** - монтаж кабельного ввода |
| 22 | МБОУ "СШ № 40", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А | 1 000,0 |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  | **2017** - ремонт кровли центрального крыльца **2019** - ремонт металлической кровли здания |
| 23 | МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 3 177,4 |  |  |  |  |  | 800,0 |  | **2017** - ремонт помещений большого и малого спортивных залов**2020** - ремонт крыльца запасного выхода |
| 24 | МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 |  |  |  |  | 700,0 |  | 8 000,0 |  | **2019** - ремонт крыльца запасного выхода **2020** - 100 % замена системы отопления, вкл. тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления |
| 25 | МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 |  |  |  |  | 11 384,4 |  | 4 200,0 |  | **2019** - 100 % замена системы отопления, вкл. тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления **2020** - замена системы водоснабжения, вкл. разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов |
| 26 | МБОУ "СШ № 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  | **2019** - ремонт крыльца пищеблока |
| 27 | МБОУ "Школа-интернат № 2", учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 450,0 |  | 14 138,9 |  |  |  |  |  | **2017** - замена 4-х входных дверей с выполнением сопутствующих строительно-монтажных работ, ремонт тамбура центрального входа **2018** - ремонт фасада |
| 28 | МБОУ "Школа-интернат № 2", спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1 | 9 739,3 | 330,0 |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт фасада (7 769,1 тыс. руб.), ремонт санузлов (1 640,2 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы отопления (330,0 тыс. руб.) |
| 29 | МБУ ДО "ЦВР", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 16 | 3 796,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт фасада |
| 30 | МБУ ДО "СДЮТиЭ" СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 |  |  |  |  | 4 100,0 |  | 1 200,0 |  | **2019** - демонтаж аварийных домиков №№10,11,13, галереи (2 400,0 тыс. руб.), замена системы водоснабжения и канализации с заменой санитарных приборов (1 700,0 тыс. руб.) **2020** - замена системы отопления |
| 31 | МБУ ДО "СЮТ", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 А |  |  | 2 371,3 |  |  |  | 1 500,0 |  | **2018** - ремонт кровли **2020** - ремонт ступеней центрального крыльца |
| 32 | МБУ ДО "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  | **2020** - ремонт кровли |
| 33 | МБУ "Методический центр", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 20 |  |  |  |  |  |  | 3 500,0 |  | **2020** - ремонт мягкой кровли (пристроенной части) |
| 34 | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 А |  |  | 323,0 | 323,0 | 9 042,2 |  | 8 000,0 |  | **2018** - разработка ПСД на замену системы отопления здания **2019** - ремонт фасада, замена оконных блоков **2020** - замена системы отопления, согласно ПСД разработанной в 2018 году |
|  | ***МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска"*** | ***11 425,8*** | ***1 520,7*** | ***37 949,2*** | ***495,0*** | ***63 420,0*** | ***350,0*** | ***50 040,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБУ ДО "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  | **2020** - ремонт свайного основания, подполья |
| 2 | МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А | 3 412,8 |  | 15 210,1 |  |  |  | 1 000,0 |  | **2017** - оплата кредиторской задолженности за работы 2016 года в подполье: выемка грунта, засыпка щебнем **2018** - ремонт фасада и крыльца здания, ремонт штукатурного слоя откосов и стен, замена двухстворчатых дверей на центральном входе - 5 шт. (9 812,1 тыс. руб.), асфальтировка прилегающей территории (5 398,0 тыс. руб.) **2020** - выполнение внутренних отделочных работ в концертном зале |
| 3 | МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29 ("Артистенок") |  |  | 17 094,2 | 50,0 | 10 000,0 |  | 9 800,0 |  | **2018** - замена системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации (1 668,0 тыс. руб.), монтаж вентиляции (2 367,2 тыс. руб.), системы ОПС и ППА, АУТВР (1 401,4 тыс. руб.), выполнение внутренних общестроительных работ, согласно разработанному проекту (11 607,6 тыс. руб.), разработка проекта на установку индивидуального теплового пункта, АУТВР (50,0 тыс. руб.) **2019** - завершение ремонта внутренних помещений **2020** - облицовка фасада здания с утеплителем, ремонт и асфальтировка подполья здания |
| 4 | МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | 327,0 | 327,0 |  |  | 6 800,0 |  | 5 500,0 |  | **2017** - разработка ПСД на замену системы ТВСиК и ИТП с АУТВР **2019** - замена систем ТВСиК (оборудования ИТП и АУТВР), устройство проветриваемого подполья и водоотводного лотка, согласно разработанной ПСД (4 400,0 тыс. руб.), монтаж вентиляции в столярной мастерской (300,0 тыс. руб.), замена вводных электрических кабелей, упорядочение кабельной продукции (1 500,0 тыс. руб.), ограждение по периметру территории школы (500,0 тыс. руб.), модернизация вентиляции в кабинете №13 (100,0 тыс. руб.) **2020** - заливка опалубки по периметру здания (1 000,0 тыс. руб.), ремонт кровли с увеличением козырька и реконструкцией слуховых окон, монтаж заграждений по периметру кровли, ремонт пожарных лестниц (4 500,0 тыс. руб.) |
| 5 | МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 |  |  |  |  | 4 800,0 |  | 500,0 |  | **2019** - ремонт крыльца и лестницы центрального входа (700,0 тыс. руб.), гидроизоляция приточной камеры, трап для отвода случайных вод (300,0 тыс. руб.), модернизация системы приточной вентиляции П1, ремонт венткамеры (1 800,0 тыс. руб.), ремонт свай, оголовкой, балок ростверка, замоноличивание отверстий в плитах цокольного перекрытия (2 000,0 тыс. руб.) **2020** - частичное восстановление штукатурного слоя коридора, окраска стен 1-2 этажа |
| 6 | МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 6 200,0 |  | **2019 -** ревизия системы канализации в подполье, выполнение лотка для отвода аварийных вод, гидроизоляции **2020** - ремонт входной группы, замена конструкций крыши из пластика на более прочный материал с учетом защиты падения сосулек (2 000,0 тыс. руб.), устройство полового покрытия из противоскользящего керамогранита (1 000,0 тыс. руб.), замена входных дверей -5 шт. (250,0 тыс. руб.), облицовка фасада негорючими материалами с утеплением (2 950,0 тыс. руб.) |
| 7 | МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А | 650,4 | 89,7 |  |  | 5 500,0 |  | 3 460,0 |  | **2017** - разработка проекта (89,7 тыс. руб.) и установка системы пожаротушения книгохранилища фонда редких изданий (560,7 тыс. руб.)  **2019** - замена (утепление) окон 3-го этажа (1 500,0 тыс. руб.), замена настенной плитки центрального входа (500,0 тыс. руб.), ремонт сцены, замена коврового покрытия в актовом зале, окраска стен 1-2 этажа (2 600,0 тыс. руб.), ремонт кровли над входными тамбурами (900,0 тыс. руб.)  **2020** - ремонт лестниц, замена плитки на запасных выходах (1 960,0 тыс. руб.), замена линолеума, окраска стен 3-го этажа (1 500,0 тыс. руб.) |
| 8 | МБУ "Централизованная библиотечная система", Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 |  |  |  |  | 3 150,0 |  | 4 000,0 |  | **2019** - ремонт крыльца, замена входных дверей, ремонт стен входной группы (1 000,0 тыс. руб.), замена кровли входных тамбуров (950,0 тыс. руб.), замена линолеума в холле актового зала (200,0 тыс. руб.), частичная замена или утепление окон 2-го этажа (1 000,0 тыс. руб.) **2020** - ремонт кровли (3 000,0 тыс. руб.), замена плит фасада Краспан 35 шт. (1 000,0 тыс. руб.) |
| 9 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42 |  |  |  |  | 1 100,0 |  |  |  | **2019** - ремонт центрального входа, крыльца |
| 10 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 |  |  |  |  | 3 350,0 | 250,0 | 500,0 |  | **2019** - ПСД на систему отопления (250,0 тыс. руб.), замена системы отопления, в том числе радиаторов (1 900,0 тыс. руб.), модернизация ИТП, с монтажом АУТВР (1 200,0 тыс. руб.) **2020** - ремонт помещения, замена окон на стеклопакеты |
| 11 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15 |  |  |  |  | 2 350,0 |  | 2 000,0 |  | **2019 -** ремонт помещения зала для массовых мероприятий, замена стеновых панелей, линолеума (350,0 тыс. руб.), замена кровли из оцинкованного листа 0,8 мм с заменой деревянной обрешетки, замена облицовки фасада (2 000,0 тыс. руб.) **2020** - замена вводных трубопроводов с устройством ИТП (1 000,0 тыс. руб.), ремонт входных тамбуров, бетонной площадки на главном входе с оборудованием пандуса (700,0 тыс. руб.), ремонт помещений читального зала (300,0 тыс. руб.) |
| 12 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 8, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А |  |  |  |  |  |  | 660,0 |  | **2020** - замена плитки в санитарной комнате (70,0 тыс. руб.), ремонт помещений читальных залов (500,0 тыс. руб.), замена межкомнатных дверей (90,0 тыс. руб.) |
| 13 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 10, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | **2020** - замена плитки в санитарной комнате |
| 14 | Помещения под библиотеку, г. Норильск, район Оганер, ул. Югославская, д. 14 | 5 587,8 |  | 4 900,0 |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт помещений для размещения филиала, по разработанному в 2016 году проекту **2018** - завершение работ по ремонту помещений для размещения филиала, по разработанному в 2016 году проекту |
| 15 | МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 343,8 |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  | **2017** - благоустройство территории  **2020** - ремонтные работы по восстановлению защитного слоя бетона балок ростверка и плит цокольного перекрытия, затирка трещин, демонтаж остатков опалубки, планировка подполья, установка лестниц в вентиляционных каналах |
| 16 | Памятник жертвам политических репрессий, расположенный на территории МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | **2019** - ремонт памятника |
| 17 | МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 78 |  |  |  |  | 2 500,0 |  | 3 000,0 |  | **2019** - ремонт фондохранилища живописи № 1, складского помещения с химической обработкой от грибка, ремонт выставочного зала постоянной экспозиции (1 000,0 тыс. руб.), ремонт потолков, стен внутри фондохранилища после залития (500,0 тыс. руб.), ремонт крыльца главного входа (замена плитки на противоскользящую), установка балансировочных вентилей на приборах отопления (1 000,0 тыс. руб.) **2020** - ремонт фондохранилища живописи № 2, ремонт экспресс-зала и лекционного зала, помещений, кабинетов (1 500,0 тыс. руб.), ремонт крылец на запасных выходах (1 500,0 тыс. руб.) |
| 18 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 281,5 | 281,5 |  |  | 4 000,0 |  | 2 200,0 |  | **2017** - разработка проектно-сметной документации на замену системы вентиляции **2019** - замена паркета в выставочном зале (1 000,0 тыс. руб.), ремонт малого зала (3 000,0 тыс. руб.) **2020** - замена дверей входной группы -12 шт. (1 200,0 тыс. руб.), частичная замена инженерных систем ТВС и К (1 000,0 тыс. руб.) |
| 19 | МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 563,5 | 563,5 |  |  | 8 670,0 |  | 4 150,0 |  | **2017** - корректировка существующей ПСД на вентиляцию объекта, разработка новой ПСД на замену сетей электроснабжения, пожарной сигнализации и капитальный ремонт зрительного зала (АС, КЖ) **2019** - замена сетей электроснабжения внутри здания (5 000 тыс. руб.), ремонт внутренних помещений общего назначения (вестибюль, кассовое фойе, фойе 1 и 2 этажей, лестничные марши), ремонт зрительного зала (3 670,0 тыс. руб.) **2020** - ремонт конструкций для светового и сценического оборудования (1 350,0 тыс. руб.) замена системы отопления, водоснабжения и канализации по действующей схеме, по медной технологии (2 800,0 тыс. руб.) |
| 20 | МБУК "КДЦ им.В.Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 | 259,0 | 259,0 | 445,0 | 445,0 |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД для выполнения ремонтных работ на выделенных помещениях **2018** - разработка ПСД для выполнения ремонтных работ на выделенных помещениях |
| 21 | МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 |  |  | 299,9 |  | 3 600,0 |  | 2 000,0 |  | **2018** - установка запорного клапана на систему дымоудаления в зрительном зале  **2019** - ремонт входной группы: утепление и герметизация входной группы, обшивка стеклянных дверей стен с внутренней и наружной стороны, замена стеклянной на мягкую кровлю, антикоррозийная обработка металлических опор, замена кафельной плитки на противоскользящую, оштукатуривание и окраска стен (1 000,0 тыс. руб.), ремонт в подполье: засыпка провалов; восстановление изоляции труб ТВС; установка торцевой пробки; антикоррозийные работы и упорядочение кабельных полок; лечение бетона ростверка; очистка (1 800,0 тыс. руб.), монтаж наружного освещения, замена рекламного освещения по периметру здания (800,0 тыс. руб.)  **2020** - ремонт вентиляционных коробов под сценой, подключение кондиционера, монтаж частотных преобразователей на всех установках |
| 22 | МБУК "ДК "Энергия", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А |  |  |  |  | 4 100,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД (100,0 тыс. руб.) и ремонтные работы по замене системы отопления и отопительных приборов по действующей схеме по медной технологии в библиотеке и музее МБУК "ДК "Энергия" (2 900,0 тыс. руб.), ремонт помещений (библиотека, музей) МБУК "ДК "Энергия", замена светильников на светодиодные - 14 шт. (1 100,0 тыс. руб.) |
|  | ***МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска"*** | ***83 958,5*** | ***2 123,8*** | ***31 578,5*** | ***836,9*** | ***60 291,1*** | ***1 800,0*** | ***128 898,0*** | ***7 350,0*** |  |
| 1 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | 14 369,0 |  | 3 416,5 |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт фасада, крыльца, замена тамбурных дверных блоков (10 767,1 тыс. руб.), оплата к/з за выполненные работы 2016 года по ремонту системы водоподготовки (3 601,9 тыс. руб.) **2018** - ремонт зала сухого плавания (1 189,7 тыс. руб.), ремонт плит покрытия большой и малой чаш бассейна (2 226,8 тыс. руб.) |
| 2 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 |  |  | 3 946,9 |  |  |  | 16 500,0 | 1 500,0 | **2018** - ремонт и покраска фасада здания 2000 кв.м., утепление межпанельных швов, замена входных групп, косметический ремонт тамбуров, крылец, установка перил **2020** - ПСД на замену системы вентиляции (1 500 тыс. руб.), монтаж системы вентиляции (15 000,0 тыс. руб.) |
| 3 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК") | 582,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - перенос вводного трубопровода холодной воды из подполья сооружения внутрь здания, замена канализации |
| 4 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 ("Спортивный зал "ГОРНЯК") | 622,6 |  | 210,0 | 210,0 | 1 500,0 |  |  |  | **2017** - ремонт вентиляции **2018** - разработка ПСД (ЭМ, АС, ЭО) на замену внутренних электрических сетей и наружного освещения и электрооборудования **2019** - 1 этап выполнения работ по замене электрических сетей и наружного освещения, электрооборудования |
| 5 | МБУ ДО "ДЮСШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 | 1 974,7 |  |  |  | 7 150,0 | 1 150,0 | 10 000,0 | 150,0 | **2017** - ремонт подполья **2019** - разработка ПСД на капитальный ремонт вентиляционной системы (1 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену внутренних электрических сетей (150,0 тыс. руб.), капитальный ремонт входной группы в здание с установкой пандуса с поручнями для въезда на верхнюю площадку крыльца, ремонт фасада здания: герметизация межпанельных и стыковочных швов (6 000,0 тыс. руб.) **2020** - разработка ПСД на замену пожарной сигнализации с установкой пожарной сигнализации, замена системы вентиляции |
| 6 | МБУ ДО "ДЮСШ № 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 |  |  | 147,0 | 147,0 | 3 000,0 | 150,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | **2018** - разработка ПСД на ремонт дебаркадера и выходов **2019** - ремонт дебаркадера и выходов (2 500,0 тыс. руб.) разработка ПСД на замену пожарной сигнализации с установкой пожарной сигнализации (500,0 тыс. руб.) **2020** - разработка ПСД на капитальный ремонт вентиляционной системы с заменой системы вентиляции |
| 7 | МБУ ДО "ДЮСШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 16 000,0 | 700,0 | **2020** - увеличить высоту ограждения ФОК (5 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на охранную телевизионную систему, систему оповещения охранно-пожарной сигнализации, ПСД на установку контрольно-пропускного пункта (700,0 тыс. руб.); установка охранной телевизионной системы, системы оповещения охранно-пожарной сигнализации, контрольно-пропускного пункта (9 300,0 тыс. руб.), провести комплексный ремонт волейбольной и баскетбольной площадок (1 000,0 тыс. руб.) |
| 8 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 42 688,9 | 185,0 | 1 617,0 |  | 13 969,8 |  | 4 000,0 |  | **2017** - проектные работы в части ЭО, ЭМ, систему речевого оповещения (185,0 тыс. руб.), оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по замене системы водоподготовки (42 503,9 тыс. руб.) **2018** - замена оконных блоков  **2019** - ремонт фасада и крылец (12 761,3 тыс. руб.), замена проводниковой сети по разработанному проекту, монтаж светильников, монтаж речевого оповещения, монтаж наружного и внутреннего видеонаблюдения (1 208,5 тыс. руб.)  **2020** - ремонт крылец (500,0 тыс. руб.), ремонт кровли (3 500,0 тыс. руб.) |
| 9 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) | 493,5 | 493,5 |  |  |  |  | 5 000,0 |  | **2017 -** разработка ПСД на систему вентиляции **2020** - ремонт ТВСиК и технологического оборудования |
| 10 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 ("Ледовый Дворец спорта") |  |  | 2 754,2 |  |  |  |  |  | **2018** - выполнить отмостку по периметру здания, ремонт цокольной забирки (856,2 тыс. руб.), ремонт железобетонных конструкций (1 113,1 тыс. руб.) и асфальтировку подполья (784,9 тыс. руб.) |
| 11 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 |  | **2020** - замена системы водоснабжения и канализации, согласно разработанному проекту (7 000,0 тыс. руб.), ремонт входной группы (2 000,0 тыс. руб.), ремонт фасада здания (4 000,0 тыс. руб.), ремонт спортзала и помещений АБК, с устройством разделительных перегородок между основным залом и залами н/тенниса и тренажерным залом, замена деревянного пола (12 000,0 тыс. руб.) |
| 12 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") | 2 200,4 |  | 17 278,7 |  |  |  | 2 500,0 |  | **2017** - ремонт входной группы **2018** - комплексный ремонт фасада здания **2020** - ремонт фундамента левой части здания |
| 13 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А ("Спортивный зал "Геркулес") | 219,7 | 219,7 |  |  | 8 000,0 |  | 24 200,0 |  | **2017** - разработка ПСД на ремонт системы вентиляции (120,0 тыс. руб.), ПСД на пристройку помещения для устройства вентиляции (99,7 тыс. руб.) **2019** - замена внешних сетей, электрооборудования **2020** - монтаж теплового пункта согласно ПСД в здание спортсооружения на третий уровень (балкон) и демонтаж галереи, установка приточно-вытяжных вентиляционных дефлекторов с системой дымоудаления в зале спортсооружения в количестве - 3шт. (7 500,00 тыс. руб.), ремонт ТВСиК (16 700,00 тыс. руб.) |
| 14 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А ("Крытый каток "Льдинка") |  |  | 1 728,3 |  | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |  | **2018** - окраска металлических конструкций ледовой арены **2019** - ПСД на монтаж системы вентиляции **2020** - монтаж вытяжной вентиляции на ледовой арене |
| 15 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 495,6 | 495,6 |  |  | 11 171,3 |  |  |  | **2017** - корректировка ПСД на ремонт системы отопления **2019** - комплекс строительно-монтажных работ по ремонту: в зале хореографии, помещениях манежа, входной группе |
| 16 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") | 730,0 | 730,0 |  |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на замену электропроводки и на замену вытяжной вентиляции |
| 17 | МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 | 15 581,3 |  |  |  |  |  | 9 198,0 |  | **2017** - устройство 3-х спортивных площадок, прилегающих к территории стадиона, частичный ремонт покрытия основного поля  **2020** - ремонт подполья, устройство температурных скважин 7 шт., установка марок 18 шт., (350,0 тыс. руб.); замена пластикового дверного блока на противопожарный - 2 шт. (18,0 тыс. руб.); замена плитки навесного фасада Краспан - 10,8 м2, ремонт крыльца 32 м2, ремонт кровли тамбура центрального входа 24 м2 (350,0 тыс. руб.); гидроизоляция клапанов дымоудаления - 6 шт., установка зонтов на выпусках вентсистемы - 12 шт. (80,0 тыс. руб.), ремонт ограждения спорт ядра (250,0 тыс. руб.); ремонт дренажной системы (150,0 тыс. руб.), ремонт покрытия в зонах беговых дорожек 200 м2, восстановление покрытия футбольного поля 200 м2 (8 000,0 тыс. руб.) |
| 18 | Спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Норильск, ул. Советская, д. 9 А | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - строительно-монтажные работы по ремонту и обустройству площадки |
| 19 | МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 |  |  | 479,9 | 479,9 | 15 000,0 |  | 5 500,0 |  | **2018** - разработка ПСД на ремонт здания в частях ЭО, ЭМ, ПС, ИТП, АУТВР, ОВ, АС **2019** - ремонт фасада здания  **2020** - ремонт системы отопления (4 500,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (1 000,0 тыс. руб.) |
| 20 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  | **2020** - капитальный ремонт сооружения для занятий ледолазания |
|  | ***МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска"*** | ***25 077,6*** | ***100,0*** | ***18 324,3*** | ***0,0*** | ***35 598,4*** | ***0,0*** | ***18 000,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБУ "КЦСОН", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 | 24 977,6 |  | 7 463,0 |  | 16 251,8 |  | 3 000,0 |  | **2017** - выполнение ремонтно-строительных работ по восстановлению приточной и вытяжной вентиляции **2018** - продолжение работ по замене системы вентиляции **2019** - замена облицовки фасада **2020** - замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с установкой труб ПВХ по существующему проекту |
| 2 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 10 861,3 |  |  |  |  |  | **2018** - обшивка и утепление здания - 2190,6 кв.м. |
| 3 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 14 |  |  |  |  | 16 346,6 |  |  |  | **2019** - ремонт помещений с перепланировкой, оборудованием санузла, утеплением стен, полов, окон, заменой дверей, укладкой напольной плитки и линолеума, замена и покраска обоев, электромонтажные работы |
| 4 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 24 |  |  |  |  |  |  | 15 000,0 |  | **2020** - комплексный ремонт помещений |
| 5 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, район Талнах, ул. Полярная, д. 7 | 100,0 | 100,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |  | **2017** - ПСД на ремонт входной группы **2019** - ремонт входной группы, фасада |
|  | ***МУ "Администрация города Норильска"*** | ***27 973,0*** | ***1 403,6*** | ***13 840,0*** | ***0,0*** | ***2 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Площадь Памяти Героев сооружение 1, г. Норильск, Центральный район | 22 508,4 | 785,7 | 11 401,9 |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт облицовки Памятника "Героям войны и труда", площадки, ремонт мемориала "Вечный огонь" (21 722,7 тыс. руб.), разработка ПСД на выполнение строительно-монтажных работ (785,7 тыс. руб.) **2018** - устройство 3-х искусственных елей с архитектурной подсветкой (344,4 тыс. руб.), ремонт облицовки Памятника "Героям войны и труда", площадки, ремонт мемориала "Вечный огонь" (11 057,5 тыс. руб.) |
| 2 | Помещения Управления информатизации и связи, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 1 587,4 | 149,8 |  |  | 2 000,0 |  |  |  | **2017** - разработка проекта на производство работ по монтажу питающих кабельных линий и замене станции АВР (100,0 тыс. руб.), производство работ согласно проекта (1 437,6 тыс. руб.), разработка ПСД для выполнения ремонтных работ на новых помещениях для Управления информатизации и связи Администрации города Норильска (49,8 тыс. руб.)  **2019** - ремонт помещений 372,8 м2, переданных в оперативное управление под склады |
| 3 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18 | 70,0 | 70,0 | 2 438,1 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на замену (ремонт) крыльца **2018** - устройство крыльца |
| 4 | Переходная лестница, расположенная по адресу г. Норильск, Центральный район, район улицы Комсомольская, 11-17 | 4 234,1 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - устройство лестницы |
| 5 | "Бульвар Влюбленных", г. Норильск, Центральный район | 3 876,6 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - устройство наружного освещения (на основании проекта) |
| 6 | Виадук, расположенный в районе дома 12 по ул. Комсомольская, г. Норильск, Центральный район | 1 899,1 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт виадука |
| 7 | Территория городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково | 16 305,8 | 1 183,8 |  |  |  |  |  |  | **2017** - проведение ремонтных работ на территории кладбища: устройство дренажа для организации отвода и сбора поверхностных вод, обвалка территории кладбища, зеленая защита по периметру кладбища, устройство подъездных путей, площадки для мусора, установка общественных туалетов, 1 этап (15 122,0 тыс. руб.), разработка ПСД на выполнение строительно-монтажных работ (1 183,8 тыс. руб.) |
|  | ***МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска"*** | ***2 500,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***25 195,7*** | ***0,0*** | ***7 500,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 |  |  |  |  | 25 195,7 |  | 7 500,0 |  | **2019** - выполнение работ по комплексному ремонту здания: замена системы приточно-вытяжной вентиляции (13 043,1 тыс. руб.), восстановительные работы в кабинетах и коридорах после замены приточно-вытяжной вентиляции, частичный ремонт кабинетов (замена обоев, линолеума, плинтусов, армстронга), замена оконных блоков в кабинетах, коридорах и на лестничных маршах (12 152,6 тыс. руб.) **2020** - монтаж питающего силового кабеля от ТП 738 до здания Диксона, 10 - 2 ввода по 725 п.м., замена ВРУ-2 шт. |
| 2 | Парк отдыха "Набережная реки Талнахская" | 2 500,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | **2017** - работы по укреплению набережной Талнаха, для предотвращения обрушения места установки детских игровых площадок на объекте: подсыпка откоса щебеночным материалом для восстановления обрушившейся части набережной, устройство укрепительной полосы из железобетона по высоте откоса толщиной 20 см (2 500,0 тыс. руб.), в т.ч. ПСД (100,0 тыс. руб.) |
|  | ***МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска"*** | ***335,1*** | ***335,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4 804,7*** | ***0,0*** | ***30 980,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А | 335,1 | 335,1 |  |  | 4 804,7 |  | 30 980,0 |  | **2017** - разработка ПСД на ремонт здания на все части: общестроительные, электромонтажные, система вентиляции, система тепловодоснабжения и канализации здания **2019** - ремонт здания: общестроительные, электромонтажные, система вентиляции, система тепловодоснабжения и канализации здания, замена системы отопления, тепловодоснабжения **2020** – герметизация (утепление) межпанельных швов (560,0 тыс. руб.), ремонт фасада с заменой оконных блоков в здании Управления (13 200,0 тыс. руб.), замена 3 металлических ворот на автоматические подъемно-секционные (220,0 тыс. руб.), комплексный ремонт в подполье (200,0 тыс. руб.), ремонт центрального, запасного выходов (крыльцо) (1 500,0 тыс. руб.), восстановление парапетных плит здания (1 000,0 тыс. руб.), монтаж питающего силового кабеля (300,0 тыс. руб.), выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции, автоматизации системы вентиляции (7 000,0 тыс. руб.), выполнение работ по замене электропроводки, освещения и силового электрооборудования Управления (7 000,0 тыс. руб.) |
|  | ***МУ "Управление имущества Администрации города Норильска"*** | ***64 178,4*** | ***440,5*** | ***19 594,4*** | ***459,1*** | ***5 300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А | 1 165,0 |  | 5 233,5 | 46,3 | 300,0 |  |  |  | **2017** - ремонт подполья **2018** - замена оконных блоков 82 шт., ремонт фасада здания (5 187,2 тыс. руб.), разработка ПСД наружного освещения по периметру здания (46,3 тыс. руб.) **2019** - монтаж наружного освещения по периметру здания |
| 2 | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21 | 1 247,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт подполья |
| 3 | Колумбарная стенка № 3, расположенная на территории городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково | 675,4 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт колумбарной стенки № 3 |
| 4 | Территория, прилегающая к озеру Долгое, г. Норильск, Центральный район | 50 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | **2017** - проведение ремонтных работ, в целях устройства зоны отдыха вокруг озера Долгое, корректировка проекта |
| 5 | Гараж-стоянка автоколонны № 3 МУП "НПОПАТ", расположенный по адресу: г. Норильск, промплощадка шахты "Маяк" рудника "Комсомольский" | 240,5 | 240,5 |  |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на замену ограждающих конструкций с сохранением несущего конструктива здания |
| 6 | Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: город Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 13, оздоровительный комплекс "Лагуна" |  |  | 10 029,1 |  | 5 000,0 |  |  |  | **2018 -** ремонт кровли, ремонт фасада **2019** - косметический ремонт помещений 1-3 этажей (1 000,0 тыс. руб.), ремонт помещений технического этажа (4 000,0 тыс. руб.) |
| 7 | Отдельно стоящее здание, расположенное на территории МБУ "Стадион "Заполярник", по адресу: город Норильск, ул. Пушкина, д. 7 А |  |  | 209,3 |  |  |  |  |  | **2018 -** ремонт и окраска фасада |
| 8 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 |  |  | 412,8 | 412,8 |  |  |  |  | **2018** - обследование здания специализированной организацией, имеющей лицензию для выполнения работ на таких объектах |
| 9 | Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 16, стр. 3 | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - комплекс работ по ремонту кровли здания |
| 10 | Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 16 | 5 923,3 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт кровли |
| 11 | Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51 | 1 653,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на устройство крыльца (100,0 тыс. руб.), устройство крыльца (1 553,8 тыс. руб.) |
| 12 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково, д. 15 |  |  | 3 709,7 |  |  |  |  |  | **2018 -** ремонт кровли |
| 13 | Нежилое одноэтажное здание бывшей трансформаторной подстанции, расположенное по адресу: г. Норильск, район Талнах, район дома № 46 Б по ул. Игарская | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - демонтаж здания бывшей ТП без мероприятий по благоустройству |
| 14 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная д. 2 А | 807,4 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт лестничной клетки и входного крыльца |
| 15 | Объект недвижимого имущества - отдельно стоящее здание с оборудованием "Крематорий на 2 печи", расположенный по адресу: г. Норильск, Центральный район, ст. Голиково, стр. 12 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - проведение ремонтных работ на объекте |
|  | ***МКУ "Норильский городской архив"*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 364,3*** | ***0,0*** | ***3 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира д. 1 А |  |  | 2 364,3 |  | 3 000,0 |  |  |  | **2018** - окраска фасада здания (2 132,7 тыс. руб.), асфальтировка территории, прилегающий к главному фасаду здания (231,6 тыс. руб.) **2019** - устройство крыльца и входной группы |
|  | ***МКУ "Служба спасения"*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***15 546,4*** | ***0,0*** | ***28 200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Здание Управления ГОиЧС (штаб), городок МЧС "Наледная" |  |  |  |  | 5 200,0 |  |  |  | **2019** - усиление фундамента, засыпка провалов в подполье - 460 м2. восстановление водонепроницаемого покрытия подполья, восстановление защитного слоя бетона (фундамент, цокольное перекрытие), заделка стыков балок, колонн, панелей (промерзание) |
| 2 | Стояночный гараж, городок МЧС "Наледная" |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  | **2019** - ремонт железобетонных полов в стояночном гараже |
| 3 | Гараж гусеничной техники, городок МЧС "Наледная" |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  | **2019** - работы по усилению фундамента, ремонт железобетонных полов |
| 4 | Здание курсов ГО и АСОЭР (казарма), городок МЧС "Наледная" |  |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  | **2019** - усиление фундамента, засыпка провалов в подполье, восстановление водонепроницаемого покрытия подполья - 1184 м2, восстановление защитного слоя бетона (фундамент, цокольное перекрытие), заделка стыков балок, колонн |
| 5 | Территория, городок МЧС "Наледная" |  |  | 15 546,4 |  |  |  |  |  | **2018** - замена трубы и теплоизоляции на трубах ГВС и ХВС - 2000 метров |
|  | ***МБУ "Автохозяйство"*** | ***6 376,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6 600,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Территория, расположенная по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Энергетическая, зд. 14, ул. 50 лет Октября, зд. 20 (автостоянка) |  |  |  |  | 6 600,0 |  |  |  | **2019** - асфальтировка производственных территорий площадью 3 996,3 м2 |
| 2 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Энергетическая, зд. 14, стр. 1 | 6 376,1 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт мягкой кровли |

Приложение 4 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2017-2020 ГГ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2017 г. | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 г. | в том числе ПСД | ВСЕГО 2019 г. | в том числе ПСД | ВСЕГО 2020 г. | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| 1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7. |
|  | **ВСЕГО РАСХОДЫ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ** | **123 888,7** | **3 964,0** | **123 413,4** | **2 165,3** | **201 484,4** | **1 506,4** | **239 377,7** | **400,0** |  |
|  | **в т.ч. краевые средства** | **0,0** | **0,0** | **9 031,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | ***МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"*** | ***74 576,6*** | ***2 823,6*** | ***69 498,9*** | ***92,0*** | ***117 613,7*** | ***400,0*** | ***81 724,0*** | ***0,0*** |  |
|  | ***в т.ч. краевые средства*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4 452,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
|  | ***Дошкольные учреждения*** | ***23 456,1*** | ***100,0*** | ***57 705,9*** | ***92,0*** | ***45 697,3*** | ***200,0*** | ***19 900,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МАДОУ "Детский сад № 1 "Северок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 30 А | 1 009,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - 100 % замена системы канализации в пищеблоке с выполнением сопутствующих общестроительных работ |
| 2 | МАДОУ "Детский сад № 2 "Умка", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б | 299,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** -замена дверных блоков в количестве 6 шт. (выходов из помещений 1,2,3 этажа на лестничные клетки) |
| 3 | МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 | 833,3 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт крылец внутреннего дворика 2 шт. |
| 4 | МАДОУ "Детский сад № 5 "Норильчонок", г. Норильск, Центральный район, ул. Дзержинского, д. 5 Б | 1 308,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - 100 % замена системы канализации в пищеблоке с выполнением сопутствующих общестроительных работ (1 009,8 тыс. руб.), замена дверных блоков в количестве 6 шт. (выходов из помещений 1,2,3 этажа на лестничные клетки) (299,0 тыс. руб.) |
| 5 | МБДОУ "Детский сад № 8 "Тундровичок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24 |  |  | 92,0 | 92,0 | 1 100,0 |  |  |  | **2018** - разработка ПСД на установку насосного оборудования на системе отопления **2019 - у**становка насосного оборудования на системе отопления |
| 6 | МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 | 694,1 |  |  |  | 11 500,0 |  |  |  | **2017** - оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по устройству «теплых» электрических полов **2019** - 100 % замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки, приборы отопления (3 500,0 тыс. руб.), замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки и сантехнические приборы (8 000,0 тыс. руб.) |
| 7 | МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 Б |  |  |  |  | 4 500,0 |  | 1 400,0 |  | **2019** - ремонт бассейна с монтажом системы рециркуляции воды  **2020** - ремонт кровли и кирпичной кладки входного крыльца-тамбура |
| 8 | МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20 |  |  | 10 298,0 |  |  |  |  |  | **2018** - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки и сантехнические приборы, ремонт системы канализации |
| 9 | МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 | 493,3 |  | 597,3 |  |  |  | 2 000,0 |  | **2017** - монтаж системы "теплый пол" в 2-группах **2018** - ремонт крыльца запасного выхода **2020** - ремонт системы приточной вентиляции |
| 10 | МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 845,1 |  | 9 575,2 |  | 10 897,3 |  | 3 500,0 |  | **2017** - монтаж системы "теплый пол" в 2- группах (745,1 тыс. руб.), очистка парапетных плит по периметру здания (100,0 тыс. руб.) **2018** - ремонт мягкой кровли (8 370,5 тыс. руб.), ремонт ограждения (1 204,7 тыс. руб.) **2019** - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления **2020** - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки и сантехнические приборы |
| 11 | МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 |  |  |  |  | 1 800,0 |  |  |  | **2019** - ремонт крылец |
| 12 | МБДОУ "Детский сад № 29 "Вишенка", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 19 |  |  | 4 944,2 |  | 1 600,0 |  |  |  | **2018** - ремонт мягкой кровли **2019** - ремонт 2-х крылец запасных выходов |
| 13 | МБДОУ "Детский сад № 31 "Малыш", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  |  |  | 1 200,0 | 200,0 |  |  | **2019** - ремонт крыльца центрального входа, с учетом доступности маломобильных групп населения (1 000,0 тыс. руб.), ПСД на крыльцо (200,0 тыс. руб.) |
| 14 | МБДОУ "Детский сад № 32 "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В | 695,0 |  | 10 720,8 |  |  |  |  |  | **2017** - монтаж системы "теплый пол" в 2- группах **2018** - замена системы отопления, включая разводку тепловодоснабжения в канале 1 этажа + тепловой пункт, приборы и стояки отопления |
| 15 | МАДОУ "Детский сад № 45 "Улыбка", г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 |  |  |  |  | 3 500,0 |  |  |  | **2019** - частичный ремонт мягкой кровли |
| 16 | МБДОУ "Детский сад № 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А | 6 113,5 | 100,0 |  |  |  |  | 7 000,0 |  | **2017** - ремонт 4-х входных крылец (2 172,2 тыс. руб.), замена системы внутренней канализации здания, замена сантехнического оборудования с проведением сопутствующих общестроительных работ (2 121,6 тыс. руб.), выполнения ремонта сантехнических узлов (замена кафельной плитки, покраска стен и потолков) после замены трубопроводов водоснабжения (499,5 тыс. руб.), установка насосного оборудования на системе отопления (1 220,2 тыс. руб.), с разработкой ПСД (100,0 тыс. руб.) **2020** - замена системы отопления, включая разводку, стояки и приборы отопления |
| 17 | МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 |  |  | 9 212,0 |  |  |  |  |  | **2018** - ремонт мягкой кровли (8 195,9 тыс. руб.), монтаж системы "теплый пол" в 2- группах (1 016,1 тыс. руб.) |
| 18 | МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - устройство игровой площадки с отсыпкой и планировкой территории, устройством ограждения |
| 19 | МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 |  |  | 6 401,1 |  | 900,0 |  |  |  | **2018** - ремонт крылец центрального и запасного выходов (2 655,7 тыс. руб.), ремонт помещений для устранения замечаний Роспотребнадзора (прачечная, бассейн, туалетные комнаты, пищеблок, складское помещение, горячий и сырьевой цеха) (3 745,4 тыс. руб.) **2019** - ремонт конструкций загрузочного крыльца |
| 20 | МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 | 600,0 |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  | **2017** - ремонт конструкций центрального крыльца **2020** - ремонт кровли |
| 21 | МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 917,4 |  |  |  | 3 600,0 |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков на пластиковые в количестве 36 шт. (до 100%) **2019** - ремонт мягкой кровли и кирпичной кладки 3-х крылец |
| 22 | МБДОУ "Детский сад № 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34 |  |  |  |  | 3 600,0 |  |  |  | **2019** - ремонт мягкой кровли и кирпичной кладки 3-х крылец |
| 23 | МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | **2019** - замена 2-х теплообменников с заменой теплоносителя с пропиленглюколя |
| 24 | МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А | 892,3 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - оплата кредиторской задолженности за работы 2016 года за ремонт крыльца запасного выхода, плиты основания |
| 25 | МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 |  |  | 918,5 |  |  |  |  |  | **2018** - монтаж системы "теплый пол" в 2-х групповых ячейках |
| 26 | МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 3 268,7 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - работы по замене системы водоснабжения, канализации, сан. приборов и сопутствующие общестроительные работы |
| 27 | МБДОУ "Детский сад № 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А | 190,0 |  | 4 946,8 |  |  |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков в музыкальном зале в количестве 5 шт. **2018** - замена оконных блоков в количестве 95 штук |
|  | в т.ч. краевые средства |  |  | 4 452,1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 | 795,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - работы по установке насосного оборудования и изоляции трубопроводов теплового пункта |
|  | ***Общеобразовательные учреждения*** | ***51 120,5*** | ***2 723,6*** | ***11 793,0*** | ***0,0*** | ***71 916,4*** | ***200,0*** | ***61 824,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБОУ "СШ № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 523,1 |  |  |  |  |  | 5 600,0 |  | **2017** - ремонт внутренних помещений, классов и кабинетов, с заменой светильников, замена дверей лестничных маршей в кол. 10 шт. **2020** - ремонт центрального крыльца (2 000,0 тыс. руб.), ремонт кабинетов (3 600,0 тыс. руб.) |
| 2 | МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А | 5 436,4 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков на пластиковые в количестве 194 шт. (4 713,1 тыс. руб.), ремонт центрального крыльца (завершение) (662,2 тыс. руб.), устройство 4-х металлических дверей (61,1 тыс. руб.) |
| 3 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 2 686,8 |  |  |  | 3 600,0 |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков в количестве 86 шт. **2019** ремонт конструкций центрального крыльца (2 000,0 тыс. руб.), ремонт крылец запасных выходов (1 600,0 тыс. руб.) |
| 4 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23, строение 1 | 3 399,8 |  |  |  |  |  | 1 600,0 |  | **2017** - ремонт мягкой кровли **2020** - ремонт конструкций крылец |
| 5 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А | 1 134,4 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - работы по замене деревянных дверных блоков на остекленные отсекающие противодымные из профилей алюминиевых сплавов с заполнением стеклопакетами, в количестве 12 шт. (590,0 тыс. руб.), работы по замене дефлекторов, сопутствующие общестроительные работы (544,4 тыс. руб.) |
| 6 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 | 279,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - работы по замене деревянных дверных блоков на остекленные отсекающие противодымные из профилей алюминиевых сплавов с заполнением стеклопакетами, в количестве 7 шт. |
| 7 | МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А | 36,1 |  |  |  | 1 200,0 | 200,0 |  |  | **2017** - работы по замене вводного кабеля **2019** - монтаж вводного кабеля от ТП-606 (1 000,0 тыс. руб.), с разработкой ПСД (200,0 тыс. руб.) |
| 8 | МАОУ "Гимназия № 4", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 | 2 920,5 | 180,0 |  |  |  |  | 8 000,0 |  | **2017** - замена оконных блоков на пластиковые в количестве 91 шт., с проведением общестроительных работ, замена 2-х дверей на противопожарные (2 740,5 тыс. руб.), разработка ПСД электроснабжения здания (180,0 тыс. руб.) **2020** - 100% замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления |
| 9 | МАОУ "Гимназия № 4", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 А | 479,8 | 479,8 |  |  | 5 000,0 |  |  |  | **2017** - разработка ПСД для организации пищеблока **2019** - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла и планировке подполья |
| 10 | МБОУ "Гимназия № 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12 | 3 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков 132 шт. |
| 11 | МБОУ "СШ № 6", г. Норильск, Центральный район, Комсомольская, д. 16 | 500,0 | 500,0 | 1 412,2 |  |  |  |  |  | **2017** - пуско-наладочные работы сетей электроснабжения **2018** - утепление примыканий оконных блоков |
| 12 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  | 5 000,0 |  | **2017** - разработка ПСД на электроснабжение здания с учетом ранее выполненных мероприятий по монтажу резервного ввода, вводного щита, этажных щитов освещения **2020** - выполнение работ по организации пищеблока в соответствии с разработанным проектом |
| 13 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 444,0 | 444,0 |  |  | 21 000,0 |  | 2 000,0 |  | **2017** - разработка ПСД для организации пищеблока, разработка ПСД на электроснабжение здания  **2019** - организация пищеблока в соответствии с проектом, разработанном в 2017 году (13 000,0 тыс. руб.); замена системы отопления, с переносом теплоцентра (8 000,0 тыс. руб.)  **2020** - замена конструкций центрального крыльца, в соответствии с проектом |
| 14 | МБОУ "СШ № 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А | 835,4 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - монтаж щита АВР |
| 15 | МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 1 422,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - герметизация стыков панелей цокольного перекрытия (379,8 тыс. руб.), замена оконных блоков на пластиковые в количестве 37 штук (1 043,0 тыс. руб.) |
| 16 | МБОУ "Гимназия № 11", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 | 462,0 |  | 621,7 |  | 5 116,4 |  |  |  | **2017** - работы по устранению частичного разрушения облицовочного покрытия входной группы (297,8 тыс. руб.), замена 4-х оконных блоков (164,2 тыс. руб.) **2018** - комплекс восстановительных ремонтно-строительных работ по замене кабельного ввода **2019** - комплекс работ по ремонту и окраске фасада, крыльца, ступеней |
| 17 | МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 7 253,8 |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  | **2017** - ремонт большого спортзала с устройством шумоизолирующего покрытия (4 106,2 тыс. руб.), ремонт малого спортзала с заменой напольного покрытия (1 226,7 тыс. руб.), замена покрытия пола вестибюля 1 этажа (1 920,9 тыс. руб.) **2019** - ремонт пищеблока |
| 18 | МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | 1 397,4 | 100,0 |  |  |  |  | 5 000,0 |  | **2017** - разработка проектно-сметной документации (100,0 тыс. руб.) и ремонт центрального крыльца (1 297,4 тыс. руб.) **2020** - восстановление системы вентиляции |
| 19 | МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 605,7 |  | 1 908,3 |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт помещений пищеблока **2018** - ремонт металлической кровли |
| 20 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 2 163,2 |  |  |  | 5 000,0 |  | 5 424,0 |  | **2017** - ремонт помещений пищеблока **2019** - восстановление системы вентиляции **2020** - замена оконных блоков в количестве 113 шт. |
| 21 | МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | 1 946,5 | 640,1 |  |  | 5 000,0 |  | 8 000,0 |  | **2017** - замена оконных блоков на пластиковые в количестве 24 шт. (829,5 тыс. руб.), разработка ПСД для организации пищеблока, разработка ПСД на замену вентиляции и систем отопления (640,1 тыс. руб.), оплата к/з за работы 2016 года по ремонту вентиляции (476,9 тыс. руб.) **2019** - выполнение работ по организации пищеблока в соответствии с разработанным проектом **2020** - ремонт мягкой кровли основного корпуса и галереи |
| 22 | МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 (школа) |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  | **2019** - ремонт лестничных маршей, включая галерею (2 шт.) здания школы |
| 23 | МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А |  |  |  |  | 8 000,0 |  | 4 200,0 |  | **2019** - 100 % замена системы отопления, вкл. тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления **2020** - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов |
| 24 | МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  | **2020** - восстановление системы вентиляции |
| 25 | МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  |  |  | 9 000,0 |  | 8 000,0 |  | **2019** - замена системы водоснабжения и канализации вкл. разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов **2020** - 100 % замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления |
| 26 | МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А | 3 969,9 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - модернизация системы вентиляции |
| 27 | МБОУ "СШ № 40", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А | 3 721,5 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по ремонту системы вентиляции |
| 28 | МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  | 496,1 |  |  |  |  |  | **2018** - ремонт сцены актового зала |
| 29 | МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 | 764,0 |  | 3 343,0 |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт холодного и теплого тамбуров **2018** - ремонт металлической кровли и кровли фонаря |
| 30 | МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 449,2 |  | 516,6 |  |  |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков в пищеблоке - 19 шт. **2018** - замена оконных блоков в количестве 16 шт. |
| 31 | МБОУ "Школа-интернат № 2", учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 189,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - завершение работ по замене оконных блоков - 6 шт. |
| 32 | МБОУ "Школа-интернат № 2", спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1 | 99,7 | 99,7 | 1 596,0 |  |  |  |  |  | **2017** - ПСД на монтаж видеонаблюдения **2018** - монтаж системы видеонаблюдения (32 камеры) |
| 33 | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 29 | 900,4 |  | 838,3 |  |  |  |  |  | **2017** - монтаж СКС **2018** - ремонт тамбура и крыльца запасного выхода с заменой дверных блоков, замена облицовки пола, туалетных кабинок (перегородок) в туалетной комнате, установка 3-х тепловых завес |
| 34 | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 А | 2 670,1 | 100,0 | 1 060,8 |  |  |  | 4 000,0 |  | **2017** - монтаж СКС (2 570,1 тыс. руб.), ПСД на ремонт конструкций крыльца здания (100,0 тыс. руб.) **2018 -** ремонт пола и замена линолеума в коридоре 2, 3 эт. **2020** - ремонт и замена конструкций крылец центрального и запасного входа |
|  | ***МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска"*** | ***4 683,0*** | ***460,0*** | ***7 427,1*** | ***250,0*** | ***13 090,0*** | ***0,0*** | ***9 270,0*** | ***100,0*** |  |
| 1 | МБУ ДО "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 498,7 |  | 1 331,8 |  |  |  |  |  | **2017** - работы по устранению частичного разрушения облицовки фасада здания **2018** - ремонт входной группы (замена витража с 2-мя дверьми, ремонт бетонного основания (пола), устройство пандуса), устройство дополнительных продухов в подполье (6 шт.), ремонт пола хореографического зала и класса; ремонт стен коридора 3-го этажа, переоборудование туалетной комнаты для доступа МГН |
| 2 | МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 200,0 | 30,0 | 327,2 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | **2017** - корректировка ПСД на монтаж видеонаблюдения (30,0 тыс. руб.), установка дополнительных видеокамер (170,0 тыс. руб.) **2018** - подготовка и укладка напольного покрытия в хореографическом зале, на 1 этаже **2019** - ремонт помещений, кабинетов **2020** - ремонт помещений, кабинетов |
| 3 | МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А |  |  |  |  | 900,0 |  | 300,0 |  | **2019** - ремонт помещений, кабинетов, холл 1 этажа, лестничных маршей (300,0 тыс. руб.), замена дверей центрального входа 5 шт., восстановление оконных откосов 4 шт. (600,0 тыс. руб.) **2020** - перепланировка санузлов, устройство поручней, замена сантехники |
| 4 | МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | 100,0 | 100,0 | 1 802,0 |  |  |  | 530,0 |  | **2017** - разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения**2018** - перепланировка санузлов, устройство поручней, замена сантехники, с учётом доступа МГН (757,0 тыс. руб.), монтаж системы видеонаблюдения (1 045,0 тыс. руб.)  **2020** - переоборудование входных групп, классов, мастерских, путей движения, с учетом доступа МГН |
| 5 | МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | 388,9 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | **2017** - установка беспроводной системы вызова помощника (29,2 тыс. руб.), перепланировка санузлов, устройство поручней, замена сантехники, с учётом доступа маломобильных групп населения (359,7 тыс. руб.) **2019** - переоборудование входных групп, классов, мастерских, путей движения с учётом доступа МГН |
| 6 | МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 |  |  |  |  | 2 100,0 |  |  |  | **2019** - монтаж системы для автоматического открывания дверей (300,0 тыс. руб.), переоборудование эвакуационных выходов из залов (1 100,0 тыс. руб.), установка специальных кресел в "Весеннем" зале для МГН (700,0 тыс. руб.) |
| 7 | МБУ Кинокомплекс "Родина", Кинозал "Ретро", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 24, пом. 1 |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 100,0 | **2020** - разработка ПСД системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.), монтаж системы видеонаблюдения (400,0 тыс. руб.) |
| 8 | МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | **2020** - демонтаж металлических конструкций недействующего пожарного оборудования, мини-бассейна в техническом помещении, ремонт технического помещения |
| 9 | МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8 А | 330,0 | 330,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |  | **2017** - ПСД на ремонт дополнительно выделенных помещений для расширения филиала **2019** - ремонт дополнительно выделенных помещений |
| 10 | МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 1, пом. 81 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | **2019** - ремонт помещений с заменой окон |
| 11 | МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 78 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  | **2019** - устройство пандуса на уличной лестнице |
| 12 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 1 016,3 |  |  |  | 1 000,0 |  | 500,0 |  | **2017** - установка беспроводной системы вызова помощника (29,2 тыс. руб.), работы по устройству туалетных комнат для МГН на первом этаже (987,1 тыс. руб.) **2019** - перепланировка санузлов, устройство поручней, замена сантехники **2020** - монтаж пандуса внутри здания |
| 13 | МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А | 510,7 |  |  |  |  |  | 580,0 |  | **2017** - установка беспроводной системы вызова помощника (29,2 тыс. руб.), перепланировка санузлов, устройство поручней, замена сантехники (331,5 тыс. руб.), расширение дверных проёмов входных групп (150,0 тыс. руб.) **2020** - монтаж системы автоматического открывания дверей (80,0 тыс. руб.), ремонт крылец (центральное и запасное) (500,0 тыс. руб.) |
| 14 | МБУ "Централизованная библиотечная система", Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 |  |  |  |  | 550,0 |  | 1 550,0 |  | **2019** - замена ламината в гардеробе (70м2), замена двери на запасном выходе (200,0 тыс. руб.), ремонт центральной лестницы с заменой линолеума (350,0 тыс. руб.) **2020** - установка беспроводной кнопки вызова помощника (50,0 тыс. руб.), перепланировка санузлов, устройство поручней, замена сантехники (250,0 тыс. руб.), расширение дверных проемов входных групп (50,0 тыс. руб.), установка стеклопакетов - 35 шт. (1 200,0 тыс. руб.) |
| 15 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42 |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  | **2020** - установка беспроводной системы вызова помощника (50,0 тыс. руб.), замена стеклопакетов -15 шт. (500,0 тыс. руб.) |
| 16 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15 | 300,0 |  |  |  |  |  | 3 600,0 |  | **2017** - оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по монтажу системы видеонаблюдения **2020** - установка беспроводной системы вызова помощника (50,0 тыс. руб.), ремонт внутренних помещений, установка стеклопакетов 16 шт., облицовка фасада (2 250,0 тыс. руб.), замена оконных блоков на стеклопакеты (со стороны двора) - 30 шт. (1 300,0 тыс. руб.) |
| 17 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков на стеклопакеты - 3 шт. |
| 18 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 6, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 А | 304,0 |  |  |  | 530,0 |  | 100,0 |  | **2017** - оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2016 года по монтажу системы видеонаблюдения  **2019** - ремонт крыльца, ремонт ступеней (180,0 тыс. руб.), замена оконных блоков на стеклопакеты - 11 шт. (350,0 тыс. руб.)  **2020** - замена входной двери |
| 19 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 8, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А |  |  | 742,9 |  |  |  |  |  | **2018** - замена оконных блоков на стеклопакеты 35 шт. |
| 20 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 10, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А |  |  | 742,9 |  |  |  |  |  | **2018** - замена оконных блоков на стеклопакеты 35 шт. |
| 21 | МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 29,2 |  | 100,0 | 100,0 | 400,0 |  |  |  | **2017** - установка беспроводной системы вызова помощника **2018** - ПСД на монтаж системы видеонаблюдения **2019** - монтаж системы видеонаблюдения |
| 22 | МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 |  |  |  |  | 1 500,0 |  | 500,0 |  | **2019** - ремонт помещений **2020** - ремонт помещений |
| 23 | МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 915,2 |  | 100,0 | 100,0 | 700,0 |  |  |  | **2017** - установка беспроводной системы вызова помощника (29,2 тыс. руб.), ремонт зрительного зала под размещение кресел для маломобильных групп населения, замена напольной плитки в фойе 2 этажа и лестничных пролетов (886,0 тыс. руб.) **2018** - ПСД на монтаж системы видеонаблюдения внутри и снаружи здания **2019** - монтаж системы видеонаблюдения внутри и снаружи здания |
| 24 | МБУК "ДК "Энергия", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  |  |  | **2018** - разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения **2019** - монтаж системы видеонаблюдения |
| 25 | МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 |  |  | 2 230,3 |  | 2 000,0 |  |  |  | **2018 -** ремонт внутренних помещений: замена линолеума, заделка швов, трещин, покраска стен в кабинетах, разборка входной части крыльца и козырька **2019** - ремонт крыльца главного входа, замена напольной плитки в тамбуре и на лестнице на противоскользящую, ремонт внутренних помещений (1 500,0 тыс. руб.), ремонт помещений (500,0 тыс. руб.) |
|  | ***МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска"*** | ***26 036,5*** | ***0,0*** | ***22 711,1*** | ***977,7*** | ***37 162,0*** | ***671,4*** | ***67 804,2*** | ***300,0*** |  |
|  | ***в т.ч. краевые средства*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4 579,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - завершение работ по монтажу системы видеонаблюдения |
| 2 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | **2019** - 100% замена труб системы пожаротушения |
| 3 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК") | 619,4 |  | 539,2 |  |  |  | 2 400,0 |  | **2017** - замена отопления на алюминиевые радиаторы (20 шт.) **2018** - ремонт фасада **2020** - окраска стен, замена дверей 3 шт., замена светильников в количестве 64 шт. |
| 4 | Нежилое отдельно стоящее здание (Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, зд. 15А) муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс "Талнах" |  |  | 4 924,2 |  |  |  |  |  | **2018** - замена оконных блоков |
|  | в т.ч. краевые средства |  |  | 4 579,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБУ ДО "ДЮСШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 А | 489,3 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - завершение ремонтных работ в помещениях (2-й этап) |
| 6 | МБУ ДО "ДЮСШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 | 2 790,0 |  | 7 862,6 | 479,8 | 10 000,0 |  | 2 000,0 |  | **2017** - замена оконных блоков в количестве 107 шт., с проведением сопутствующих ремонтных работ **2018** - разработка ПСД на ремонт всех помещений (ЭО, ЭМ, НЭС/ЭК, ЭН, СОТ, сети связи, ПСиСОУЭ, АС, КМ, КЖ, ОВ, АОВ, ИТП, АИТП, ВК, теплоснабжение вентиляции, пусконаладка инженерных сетей) (479,8 тыс. руб.), ремонт внутренних помещений: спортивные залы, раздевалки, гардероб, душевые (7 382,8 тыс. руб.) **2019** - ремонт запасных выходов (общестроительные работы, оштукатуривание, шпаклевание и окраска S = 300 кв.м) с обеспечением ширины дверей не менее 1,2 м, ремонт душевых и санитарных помещений,технических и административных помещений **2020** - замена приборов отопления на алюминиевые радиаторы с термостатами и теплоотражающими экранами (150 шт.), установить на выходах лестничных клеток на кровлю здания люки 2 типа с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 |
| 7 | МБУ ДО "ДЮСШ № 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 | 754,7 |  |  |  |  |  | 13 604,2 | 100,0 | **2017** - устройство температурных трубок, нивелировочных марок, ремонт ограждения (706,9 тыс. руб.), ремонт оконного блока (витражный) в связи с протеканием (47,8 тыс. руб.) **2020** - ремонт: запасные выходы, душевые и санитарные помещения, раздевалки (1 504,2 тыс. руб.), замена паркетного пола в спортивном зале. (5 000,0 тыс. руб.), монтаж пожарной сигнализации (2 100,0 тыс. руб.), в том числе ПСД (100,0 тыс. руб.), ремонт внутренних помещений: спортивные зал, административные и технические помещения (5 000,0 тыс. руб.) |
| 8 | МБУ ДО "ДЮСШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 15 000,0 |  | **2020** - ремонт беговой дорожки: (подсыпка из щебня, армированная подушка и асфальтировка) с заменой покрытия "Мастерфайбер" (5 000,0 тыс. руб.), модернизация трибун и флагштоков (5 000,0 тыс. руб.), провести комплексный ремонт футбольного поля (5 000,0 тыс. руб.) |
| 9 | МБУ ДО "ДЮСШ № 5", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 | 1 863,2 |  | 2 466,2 | 386,1 | 6 000,0 |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков на пластиковые - 73 шт. **2018** - разработка ПСД на комплексный ремонт помещений (стены, полы, потолки) с 2 по 3 этаж здания (386,1 тыс. руб.), с заменой светильников, комплексный ремонт залов для бокса, борьбы, раздевалок (2 080,1 тыс. руб.) **2019** - комплексный ремонт помещений (стены, полы, потолки) с 2 по 3 этаж здания, с заменой светильников, ремонт крыльца и фасада входной группы |
| 10 | МБУ ДО "ДЮСШ № 6", г. Норильск, район Оганер, ул. Югославская, д.12 |  |  | 42,4 |  |  |  |  |  | **2018** - замена входной двери |
| 11 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А |  |  |  |  | 9 240,0 |  |  |  | **2019** - ремонт несущих конструкций в подполье (6 000,0 тыс. руб.), замена оконных блоков - 108 шт. (3 240,0 тыс. руб.) |
| 12 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) |  |  | 2 556,6 |  |  |  | 6 000,0 |  | **2018** - ремонт фасада, герметизация стыков стеновых панелей фасада, замена ограждения и парапетов кровли  **2020** - бурение скважин |
| 13 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 ("Ледовый Дворец спорта") |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | **2019** - утепление откосов оконных блоков |
| 14 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А |  |  | 301,4 | 30,5 | 630,5 |  | 3 500,0 | 100,0 | **2018** - ПСД на ремонт центрального крыльца с устройством пандуса (30,5 тыс. руб.), ремонт венткамер (270,9 тыс. руб.) **2019** - ремонт центрального крыльца с устройством пандуса **2020** - замена пластиковых стеклопакетов в спортивном зале в количестве 20 шт. и 25 шт. пластиковых стеклопакетов по АБК (2 500,0 тыс. руб.); косметический ремонт мужских и женских раздевалок общей площадью S = 111,1 кв.м. с заменой металлических разделительных решеток на стеновые панели и с заменой линолеума (1 000,00 тыс. руб. в том числе разработка ПСД 100,00 тыс. руб.) |
| 15 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") | 120,0 |  |  |  | 3 901,0 |  | 8 500,0 |  | **2017** - завершение работ по монтажу системы видеонаблюдения **2019 -** ремонт зала восточных единоборств **2020 -** ремонт стен игрового зала (S=922,1 кв.м), высота 14 м. в том числе балкон (8 000,0 тыс. руб.), ремонт пролетов лестницы центрального входа с заменой напольной плитки S= 120 кв.м. (500,0 тыс. руб.) |
| 16 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А ("Спортивный зал "Геркулес") |  |  | 81,3 | 81,3 |  |  | 2 900,0 |  | **2018 -** разработка ПСД на ремонт крыльца с учетом доступа МГН **2020 -** ремонт крыльца с обеспечением доступа МГН (900,0 тыс. руб.), ремонт тамбура запасного выхода с заменой металлической лестницы, металлической двери на антивандальную (0,9х2,0 м.), ремонт металлической кровли тамбура S=10,0 кв.м., высота = 3 м. с утеплением внутренних стен тамбура S= 20,0 кв.м., высота = 3 м (1 000,0 тыс. руб.), ремонт внутренних помещений: раздевалки - 3 шт. (S=30 кв.м.), душевая- S=30 кв.м, тренажерный зал S=100 кв.м. (1 000,0 тыс. руб.) |
| 17 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 5 124,0 |  | 593,1 |  | 2 500,0 |  |  |  | **2017** - косметический ремонт спортивных раздевалок, центрального фойе, туалетов, душевых, ремонт помещений СШ по зимним видам спорта (общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, монтаж ППА и СОУЭ) **2018** - замена ворот помещения льдоуборочной машины **2019 -** косметический ремонт административных помещений, спортивных раздевалок, центрального фойе, туалетов, душевых |
| 18 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А ("Крытый каток "Льдинка") |  |  | 1 209,5 |  |  |  |  |  | **2018** - замена ворот гаража льдоуборочной машины со стороны выезда на ледовую арену (630,0 тыс. руб.), ремонт в раздевалках, душевых и санузлах на 3-м этаже (579,5 тыс. руб.) |
| 19 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  | **2020** - косметический ремонт административных помещений, спортивных раздевалок, центрального фойе, туалетов, душевых - 1 этап |
| 20 | МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 11 А |  |  | 289,0 |  |  |  |  |  | **2018** - ремонт металлического ограждения |
| 21 | МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 1 200,0 |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  | **2017** - замена оконных блоков в количестве 52 шт. **2020** - ремонт и покраска центрального и 3-х запасных крылец, замена дверей (10 шт.) |
| 22 | МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 |  |  |  |  | 2 033,7 |  | 1 200,0 |  | **2019 -** устройство спортивного покрытия мастер файбер **2020** - косметический ремонт помещений вестибюль, раздевалки, душевые |
| 23 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 12 775,9 |  |  |  |  |  | 5 700,0 | 100,0 | **2017** - замена проводниковой сети с проведением комплексного ремонта во всех помещениях, ремонт сантехнических помещений, раздевалок, лестниц, холлов, сауны **2020** - разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.), монтаж системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.), ремонт подполья (3 600,0 тыс. руб.), ремонт деревянного настила для лыжных трасс, выравнивание деревянных настилов, их частичная замена (1 500,0 тыс. руб.) |
| 24 | Управление по спорту Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  | 1 845,6 |  | 956,8 | 671,4 | 3 000,0 |  | **2018 -** монтаж СКС **2019** - разработка ПСД на замену системы ТВСиК, ЭО, ЭМ, ПС, АС (671,4 тыс. руб.), установка перил, замена кафельной плитки, замена входной двери (285,4 тыс. руб.) **2020** - замена системы ТВСиК, ремонт помещений |
|  | ***МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска"*** | ***850,5*** | ***0,0*** | ***6 007,8*** | ***395,8*** | ***6 850,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБУ "КЦСОН", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 |  |  | 4 213,1 | 395,8 | 4 850,0 |  |  |  | **2018** - общестроительные работы игровой площадки с обустройством газона (общая площадь - 800 кв.м.) (1 597,0 тыс. руб.), строительно-монтажные работы на лестничных маршах и лестничных пролетах центральной и запасных лестниц с 1 по 5 этаж (2 220,3 тыс. руб.), разработка проектно-сметной документации по замене индивидуального теплового пункта (395,8 тыс. руб.) **2019** - строительно-монтажные работы в помещениях 4 и 5 этажей здания (3 500,0 тыс. руб.), замена и установка оконных блоков (1 350,0 тыс. руб.) |
| 2 | МБУ "Центр социальной помощи семье и детям "Норильский", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 2 | 850,5 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена оконных блоков 42 шт. |
| 3 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 1 794,7 |  | 2 000,0 |  |  |  | **2018** - ремонт кухонного блока (замена настенной и напольной кафельной плитки, шпатлевка и покраска потолков, общая площадь помещений 116,5 м2, ремонт дебаркадера (сварочные работы, залитие пола и покраска стен 12,0 м2) **2019** - ремонт коридоров первого этажа (стяжка пола, замена линолеума, кафельной напольной плитки и плинтуса) |
|  | ***МУ "Администрация города Норильска"*** | ***3 491,9*** | ***294,7*** | ***4 187,4*** | ***449,8*** | ***1 433,7*** | ***0,0*** | ***13 500,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 2 329,2 |  | 1 134,9 | 449,8 |  |  | 13 500,0 |  | **2017** - монтаж СКС (2 263,0 тыс. руб.), ремонт санузла на 1-м этаже здания (66,2 тыс. руб.) **2018** - ПСД на ремонт конференц-зала, холла (449,8 тыс. руб.), ремонт кабинетов, общестроительные, электромонтажные работы (97,5 тыс. руб.), ремонт крыльца (устройство плитки) на центральном входе здания (87,6 тыс. руб.), ремонт приемной на 3-м этаже (500,0 тыс. руб.) **2020** - ремонт входной группы (1 000,0 тыс. руб.), ремонт конференц-зала, холла, согласно проекта, с учетом установки оборудования, посадочных мест, конференцстола, кресел (12 000,0 тыс. руб.), ремонт кабинетов после замены оконных блоков (500,0 тыс. руб.) |
| 2 | Помещения Управления информатизации и связи, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 439,0 |  | 272,1 |  |  |  |  |  | **2017** - монтаж СКС (289,0 тыс. руб.) ремонт кабинетов после залития (150,0 тыс. руб.) **2018** - монтаж ОПС согласно проекта |
| 3 | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 1 |  |  | 500,0 |  | 800,0 |  |  |  | **2018** **-** монтаж СКС  **2019** - ремонт коридора, согласно заключению Отдела ОТ |
| 4 | Отдел обращений граждан и внешних взаимодействий Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 26 |  |  | 778,4 |  | 500,0 |  |  |  | **2018** - монтаж СКС (454,2 тыс. руб.), ремонт лестницы, замена плитки (324,2 тыс. руб.) **2019** - ремонт кабинетов (оклейка стен обоями с последующей окраской, замена покрытий из линолеума, устройство радиаторных экранов, замена плит потолков |
| 5 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 16 (Управление экономики) |  |  | 634,0 |  |  |  |  |  | **2018** - монтаж СКС (349,0 тыс. руб.), ремонт конфенц-зала (285,0 тыс. руб.) |
| 6 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 (Контрольно-ревизионный отдел) | 155,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | **2017** - ремонт кабинетов **2019** - замена оконных блоков (стеклопакетов) в количестве 2 шт. (демонтаж старых водоотливов, чистка швов, установка новых водоотливов, запенивание швов) |
| 7 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 (Финансовое управление) | 199,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  | **2017** - строительно-монтажные работы по замене 3-х двупольных дверных противопожарных блоков и заделке проема на переходе в детскую поликлинику **2018** - монтаж СКС |
| 8 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21 | 75,0 |  | 159,0 |  |  |  |  |  | **2017** - ремонт кабинетов **2018** - монтаж СКС |
| 9 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 22 |  |  | 259,0 |  |  |  |  |  | **2018** - монтаж СКС |
| 10 | Служба профилактики наркомании отдела молодежной политики и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 4 |  |  |  |  | 73,7 |  |  |  | **2019** - монтаж СКС |
| 11 | Помещения Норильского представительства, расположенные адресу: г. Красноярск, ул. Мира, д. 108 | 294,7 | 294,7 |  |  |  |  |  |  | **2017** - определение стоимости научно-проектных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения жилого дома (комнаты №34, 35, 36, помещения № 7 на 4-м этаже) |
|  | ***МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска"*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 128,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Помещения Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 |  |  | 1 128,3 |  |  |  |  |  | **2018** - монтаж СКС |
|  | ***МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска"*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 279,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***10 000,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Помещения Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 А |  |  | 1 279,4 |  |  |  | 10 000,0 |  | **2018** - монтаж СКС **2020** - выполнение строительно-монтажных работ по комплексному ремонту кабинетов 1-го,2-го, 3-го,4-го этажей, электрощитавой, теплоцентра здания в соответствии с разработанными проектами в 2017 году: замена дверных блоков, санузлов, кабинетов (полы, потолки, стены), коридоров, лестничных маршей и лестничных пролетов центральной лестницы здания Управления с заменой осветительных приборов внутреннего и внешнего освещения |
|  | ***МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска"*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6 875,9*** | ***0,0*** | ***11 800,0*** | ***0,0*** | ***38 700,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  | 6 875,9 |  | 11 800,0 |  | 38 700,0 |  | **2018** - выполнение строительно-монтажных работ по замене системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции с проведением сопутствующего (восстановительного) ремонта  **2019** - завершение ремонтных работ в помещениях (3 400,0 тыс. руб.), ремонт помещений (тамбуры, коридоры, гардероб, холл), перил (105 м), входных крылец (4 шт.) (3 400,0 тыс. руб.), выполнение работ по замене сетей электроснабжения (с заменой светильников) с выполнением сопутствующих общестроительных работ всего здания, 1 этап (5 000,0 тыс. руб.)  **2020** - текущий ремонт мемориального комплекса "Никто не забыт ничто не забыто" (восстановление брусчатки, покраска фонарей освещения, ремонтные работы по гранитной плитке, восстановление надписей на информационных тумбах) (700,0 тыс. руб.), выполнение строительно-монтажных работ по облицовке фасада административно-общественного центра п. Снежногорск (замена окон витрины, архитектурная подсветка здания) (8 000,0 тыс. руб.), выполнение работ по замене сетей электроснабжения (с заменой светильников) с выполнением сопутствующих общестроительных работ всего здания, 2 этап (7 000,0 тыс. руб.), ремонт служебных помещений (замена полов, замена дверей, оконных блоков, покраска стен, тд.), монтаж подъемника для маломобильных групп населения, ремонт фундамента, выполнение комплекса строительно-монтажных работ по ремонту фундамента нижнего цоколя (180 м2), перил (105 м), входных крылец (4 шт.) (5 000,0 тыс. руб.), выполнение общестроительных, строительно-монтажных работ (замена оконных блоков, дверей, полов, спортивного оборудования, ремонт помещений санузла, раздевалки, душевой комнаты, замена сантехники, укладка линолеума, напольной плитки, замена и покраска обоев) в помещениях спортивного зала (18 000,0 тыс. руб.) |
|  | ***МУ "Управление имущества Администрации города Норильска"*** | ***7 601,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А | 2 994,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - монтаж СКС |
| 2 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18 | 1 796,6 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена окон (52 шт.) |
| 3 | Объект незавершенного строительства, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова 7/10 | 97,7 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - закрытие контура здания |
| 4 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково, д. 15 | 2 457,7 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена трубопровода канализации, ремонт помещений |
| 5 | Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 16 | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - консервация объекта, с целью предотвращения свободного доступа |
|  | ***МУ "Управление жилищного фонда Администрации города Норильска"*** | ***3 930,3*** | ***200,0*** | ***2 542,1*** | ***0,0*** | ***4 250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Помещения Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40 | 3 830,3 | 100,0 | 2 074,4 |  | 4 000,0 |  |  |  | **2017** - ремонт кабинетов и помещений после залития (замена облицовки стен, потолка, замена линолеума) (491,0 тыс. руб.), разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.), монтаж системы видеонаблюдения (1 132,1 тыс. руб.), монтаж СКС (2 107,2 тыс. руб.) **2018 -** ремонт помещения архива (351,0 тыс. руб.), работы по восстановлению "0" цикла (1 723,4 тыс. руб.) **2019** - ремонт служебных коридоров (S = 137,9 м2) (900,0 тыс. руб.), перепланировка служебных помещений 1 этажа, общая площадь 243,49 м2. Необходима для оказания услуг гражданам по типу "Одного окна", что сделает более доступным, удобным в получении муниципальных услуг. Плюс возможность объединения сотрудников в одном здании (с Ленина 40) (3 000,0 тыс. руб.), обеспечение целостности контура видимого заземления в помещении электрощитавой 1 этаж (100,0 тыс. руб.) |
| 2 | Помещения Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 40, корп. 4 | 100,0 | 100,0 | 467,7 |  | 250,0 |  |  |  | **2017** - ПСД на внешние сети электроснабжения (2 ввод) **2018** - устройство внешних сетей электроснабжения (2 ввод) по проекту, разработанному в 2017 году **2019** - замена входной двери в Управление (100,0 тыс. руб.), частичная замена фасадной плитки (150,0 тыс. руб.) |
|  | ***МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства"*** | ***2 532,4*** | ***0,0*** | ***868,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Здание МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 2 532,4 |  | 868,8 |  |  |  |  |  | **2017** - монтаж СКС (2 503,2 тыс. руб.), установка кнопки вызова для обеспечения доступа в здание маломобильной группы населения (29,2 тыс. руб.) **2018** - ремонт кровли соединительной галереи (480,6 тыс. руб.), ремонт помещений (388,2 тыс. руб.) |
|  | ***МКУ "Управление муниципальных закупок"*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***87,0*** | ***0,0*** | ***550,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | Помещения МКУ "Управление муниципальных закупок", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 1 |  |  | 87,0 |  | 550,0 |  |  |  | **2018** - регулировка и частичная замена фурнитуры оконных блоков 30 шт. **2019** - ремонт полов 180,2 м2 и стен - 360,8 м2, окраска стен по подготовленной поверхности (существующие обои под покраску 360 м2) |
|  | ***МКУ "Норильский городской архив"*** | ***185,7*** | ***185,7*** | ***799,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д.1 А | 185,7 | 185,7 | 689,6 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка проектно-сметной документации на внешние сети с учетом смонтированной в 2015 году системы вентиляции и кондиционирования для ввода в эксплуатацию (100,0 тыс. руб.), ПСД на ремонт крыльца (85,7 тыс. руб.) **2018** - замена пластиковых панелей в помещении архивохранилищ, ремонт рабочих кабинетов (525,6 тыс. руб.), монтаж СКС (164,0 тыс. руб.) |
| 2 | МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  | **2018** - монтаж СКС |
|  | ***Отдел молодежной политики Администрации города Норильска*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***8 735,0*** | ***435,0*** | ***18 379,5*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 |  |  |  |  | 8 300,0 |  | 6 850,0 |  | **2019** - ремонт помещения № 3 (S = 50,97 м2) с частичной заменой гипсокартона на стенах (500,0 тыс. руб.), ремонт коридора 2 этаж правое крыло (S = 113,858 м2) с заменой напольного покрытия на коммерческий износостойкий линолеум (1 500,0 тыс. руб..) ремонт туалетов (№ 7,8,13) 3 этаж (S = 42,78 м2) с монтажом сантехники в детском туалете (помещение №13) (2 000,0 тыс. руб.), объединение помещений гардероба и кассы (S = 27 м2) (500,0 тыс. руб.), ремонт помещения №14 (S = 157 м2, 1 этаж) с заменой кафельной плитки, напольного покрытия, светильников, розеток и выключателей, дверных блоков, ремонт входной группы со стороны дебаркадера (1 400,0 тыс. руб.), ремонт всех лестничных клеток с заменой перильных ограждений, частичной заменой кафельной плитки и гипсокартона (700,0 тыс. руб.), ремонт помещений 3 этажа №1,2,3,4,9,10,11,12 (S = 589 м2) с заменой в помещении №12 остекленной секции (1 000,0 тыс. руб.), ремонт венткамеры (S = 52,77 м2) (700,0 тыс. руб.) **2020** - 3 этаж ремонт помещений №1,2,3,9,10 (S = 298,5м²) с частичной заменой гипсокартона на стенах, и дверных блоков (3 550,0 тыс. руб.), 2 этаж, ремонт помещений 4,5,6,7,9,12,24 (S = 250,8) с частичной заменой гипсокартона на стенах, с заменой мойки в каб. №12, (2 600,0 тыс. руб.), 1 этаж ремонт помещений №2,4,27,29 с частичной заменой гипсокартона на стенах, и дверных блоков (S = 60,5м²) (700,0 тыс. руб.) |
| 2 | МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Талнах, ул. Михаила Кравца, д. 22 |  |  |  |  | 435,0 | 435,0 | 11 529,5 |  | **2019** - разработка ПСД на все части для выполнения ремонтных работ **2020** - монтаж системы ОПС (629,5 тыс. руб.), ремонт запасного выхода с заменой входных и тамбурных дверей (300,0 тыс. руб.); замена пола и напольного покрытия (500,0 тыс. руб.); утепление помещений с частичной заменой и герметизацией оконных блоков (800,0 тыс. руб.); замена приборов отопления, стояков водоснабжения и канализации (2 000,0 тыс. руб.); замена сантехники (300,0 тыс. руб.); ремонт всех помещений учреждения с заменой потолочных плит, светильников, гипсокартона, межкомнатных дверей (S = 576,6 м2) (7 000,0 тыс. руб.) |

Приложение 5 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2017-2020 ГГ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | ВСЕГО  2017 год | в том числе  ПСД | ВСЕГО  2018 год | в том числе  ПСД | ВСЕГО  2019 год | в том числе  ПСД | ВСЕГО  2020 год | в том числе  ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| 1. | 2. | 3. | 3.1. | 4 | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7. |
|  | **Всего** | **34 287,3** | **0,0** | **6 965,0** | **0,0** | **29 972,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 34 287,3 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - завершение работ по замене систем вентиляции |
| 2 | МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  | 6 965,0 |  | 29 972,7 |  |  |  | **2018** - начало работ по замене систем вентиляции **2019** - завершение работ по замене систем вентиляции |

Приложение 6 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА АСФАЛЬТИРОВКУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ НА 2017-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **ВСЕГО**  **2017 год** | **в том числе ПСД** | **ВСЕГО**  **2018 год** | **в том числе ПСД** | **ВСЕГО**  **2019 год** | **в том числе ПСД** | **ВСЕГО**  **2020 год** | **в том числе ПСД** | **Подробное обоснование по видам выполняемых работ** |
|
| 1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7. |
| 1 | МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А | 979,7 |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтировка территории, площадью 619,3 м2 |
| 2 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 2 099,8 |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтировка территории площадью 1327,3 м2 |
| 3 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 2 112,6 |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтировка территории площадью 1335,4 м2 |
| 4 | МБОУ "СШ № 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А | 3 005,8 |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтировка территории площадью 1900,0 м2 |
| 5 | МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 5 133,6 |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтировка территории площадью 3245,0 м2 |
| 6 | МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 | 5 085,9 |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтировка территории площадью 3111,5 м2 |
| 7 | МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 | 5 674,0 |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтировка территории площадью 3586,6 м2 |
| 8 | МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 | 474,6 |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтировка территории площадью 300,0 м2 |
|  | **ИТОГО:** | **24 566,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

Приложение 7 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ДОМОВ, ИЛЛЮМИНАЦИИ НА 2017 - 2020 ГГ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | ВСЕГО  2017 год | в том числе  ПСД | ВСЕГО  2018 год | в том числе  ПСД | ВСЕГО  2019 год | в том числе  ПСД | ВСЕГО  2020 год | в том числе  ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| 1. | 2. | 3. | 3.1. | 4 | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7. |
|  | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  | **2018** - разработка проектно-сметной документации на устройство праздничной иллюминации на опорах освещения, установленных на улицах района Талнах |

Приложение 8 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА ПРИВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК В ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2017-2020 ГГ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **ВСЕГО 2017 год** | **в том числе ПСД** | **ВСЕГО 2018 год** | **в том числе ПСД** | **ВСЕГО 2019 год** | **в том числе ПСД** | **ВСЕГО 2020 год** | **в том числе ПСД** | **Подробное обоснование по видам выполняемых работ** |
|
| 1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7. |
|  | **Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности"** | **67 313,4** | **649,6** | **92 339,4** | **99,4** | **44 500,0** | **2 000,0** | **36 300,0** | **300,0** |  |
|  | **в т.ч. краевые средства** | **10 236,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования"** | **47 107,4** | **0,0** | **30 940,3** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **в т.ч. краевые средства** | **10 236,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"*** | **33 038,6** | **0,0** | **28 194,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | ***Дошкольные учреждения*** | ***21 919,2*** | ***0,0*** | ***8 050,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А | 9 964,7 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт. (выход на чердак); замена отделки стен, потолка и пола правой, левой, центральной лестничной клетки и коридоров 1,2,3 и 4 этажей на негорючие материалы |
| 2 | МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 8 631,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена отделки стен, потолков, пола лестничной клетки эвакуационного выхода №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 на негорючие материалы |
| 3 | МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 3 322,7 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена отделки стен, потолка и пола правой, левой и центральной лестничной клетки на негорючие материалы; установка противопожарных дверных блоков с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 3 шт. |
| 4 | МБДОУ "Детский сад № 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  | 8 050,8 |  |  |  |  |  | **2018** - замена горючей отделки на путях эвакуации |
|  | ***Общеобразовательные учреждения*** | ***11 119,4*** | ***0,0*** | ***20 144,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  | 2 951,5 |  |  |  |  |  | **2018** - замена отделки пола коридоров на 2 этаже на негорючие материалы, замена деревянных дверей на противодымные 20 шт., замена отделки стен, потолка и пола 3-х лестничных клеток на негорючие материалы |
| 2 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  | 1 956,5 |  |  |  |  |  | **2018** - замена отделки пола на негорючие материалы рекреаций коридоров 2, 3 этажей, замена деревянных дверей на противодымные 14 шт., с расширением проемов 2 шт., замена отделки стен, потолка и пола 3-х лестничных клеток на негорючие материалы |
| 3 | МБОУ "СШ № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  | 4 102,4 |  |  |  |  |  | **2018** - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы |
| 4 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 2 636,5 |  | 2 116,7 |  |  |  |  |  | **2017** - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы **2018** - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы |
| 6 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 1 666,6 |  | 3 040,4 |  |  |  |  |  | **2017** - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы **2018** - замена отделки стен, потолка и пола левой лестничной клетки на негорючие материалы (2 156,1 тыс. руб.), установка перегородок между коридорами и лестничными клетками (993,6 тыс. руб.) |
| 7 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 3 055,0 |  |  |  |  |  | **2018** - замена отделки пола правой и левой рекреации, центрального холла 1, 2, 3 и 4 этажей на негорючие материалы |
| 8 | МБОУ "СШ № 32", корп., 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 6 748,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки (в старшем и младшем блоке) на негорючие материалы |
| 9 | МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 |  |  | 2 921,6 |  |  |  |  |  | **2018** - замена отделки пола на площадках первого этажа правой и левой лестничных клеток, замена напольного покрытия в спортивном зале на негорючие материалы |
| 10 | МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 67,5 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена двери на противопожарную с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности, замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт. |
|  | ***МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска"*** | **13 561,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 13 561,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - облицовка фасада материалами, соответствующими нормам и требованиям пожарной безопасности - 6 000 м2, замена конструкций перегородок, отделяющих лестничные клетки 2,3,4 этажей (левая и правая сторона) |
|  | в т.ч. краевые средства | 10 236,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска"*** | **379,4** | **0,0** | **2 232,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 |  |  | 2 232,2 |  |  |  |  |  | **2018** - замена дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности (1, 4 эт.), отделка стен лестничной клетки, общий коридор 1 этажа разделить перегородкой с самозакрывающимися дверями, стены тамбура эвакуационного выхода, несущие элементы лестничного марша эвакуационного выхода, высота порога при выходе из помещения легкоатлетического манежа 35 см, установить люк с нормируемым пределом огнестойкости в проеме выхода на кровлю здания из лестничной клетки, размеры наружной пожарной лестницы П1-2 и ее ограждение не соответствуют значениям ГОСТ |
| 2 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 379,4 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - устройство ограждающей конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости, отделяющей помещения склада от помещения мастерской |
|  | ***МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска"*** | **127,6** | **0,0** | **513,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 24 | 127,6 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - замена дверных блоков в складском помещении, электрощитавой 2-го типа - 2 шт., установка дверей с расширением проемов до 1,2 м "в свету" - 1 шт. |
| 2 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 513,2 |  |  |  |  |  | **2018** - замена дверных блоков, в количестве 12 штук |
|  | ***МКУ "Служба спасения"*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | Здание Управления ГОиЧС (штаб), городок МЧС "Наледная" |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  | **2019** - устройство 2-го эвакуационного выхода |
| **7.2.** | **Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности"** | **20 206,0** | **649,6** | **61 399,1** | **99,4** | **42 500,0** | **2 000,0** | **36 300,0** | **300,0** |  |
|  | ***МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"*** | **14 574,6** | **649,6** | **61 299,7** | **0,0** | **42 500,0** | **2 000,0** | **36 300,0** | **300,0** |  |
|  | ***Дошкольные учреждения*** | **200,0** | **200,0** | **10 837,8** | **0,0** | **18 400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А | 100,0 | 100,0 | 5 389,9 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС **2018** - модернизация системы АПС |
| 2 | МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 3 | МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 4 | МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 Б |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 5 | МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 6 | МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 100,0 | 100,0 | 5 447,9 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС **2018** - модернизация системы АПС |
|  | ***Общеобразовательные учреждения*** | **14 374,6** | **449,6** | **50 461,9** | **0,0** | **24 100,0** | **1 600,0** | **36 300,0** | **300,0** |  |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 100,0 | 100,0 | 6 135,5 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС **2018** - модернизация системы АПС |
| 2 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 | 100,0 | 100,0 | 5 974,9 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС **2018** - модернизация системы АПС |
| 3 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23, строение 1 | 49,6 | 49,6 | 1 715,9 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС **2018** - модернизация системы АПС |
| 4 | МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 4 500,0 |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС  **2020** - модернизация системы АПС |
| 5 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 4 500,0 |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС  **2020** - модернизация системы АПС |
| 6 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 4 500,0 |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС  **2020** - модернизация системы АПС |
| 7 | МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 5 156,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - модернизация системы АПС |
| 8 | МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 3 853,8 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - модернизация системы АПС |
| 9 | МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 4 914,4 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - модернизация системы АПС |
| 10 | МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 |  |  | 5 156,0 |  |  |  |  |  | **2018** - модернизация системы АПС |
| 11 | МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 |  |  | 5 045,1 |  |  |  |  |  | **2018** - модернизация системы АПС |
| 12 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 5 128,7 |  |  |  |  |  | **2018** - модернизация системы АПС |
| 13 | МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |  |  | 4 647,0 |  |  |  |  |  | **2018** - модернизация системы АПС |
| 14 | МБОУ "СШ № 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 |  |  | 5 106,1 |  |  |  |  |  | **2018** - модернизация системы АПС |
| 15 | МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС |
| 16 | МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС |
| 17 | МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС |
| 18 | МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 4 500,0 |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС  **2020** - модернизация системы АПС |
| 19 | МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 4 500,0 |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС  **2020** - модернизация системы АПС |
| 20 | МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 4 500,0 |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС  **2020** - модернизация системы АПС |
| 21 | МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 4 500,0 |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС  **2020** - модернизация системы АПС |
| 22 | МБОУ "СШ № 32", корп. 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 100,0 | 100,0 | 5 787,2 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС **2018** - модернизация системы АПС |
| 23 | МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 24 | МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 25 | МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 26 | МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 27 | МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  |  |  | 4 600,0 | 100,0 |  |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС |
| 28 | МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 100,0 | 100,0 | 5 765,5 |  |  |  |  |  | **2017** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС  **2018** - модернизация системы АПС |
| 29 | МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 4 500,0 |  | **2019** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС **2020** -модернизация системы АПС |
| 30 | МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | **2020** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС |
| 31 | МБОУ "СШ № 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | **2020** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС |
| 32 | МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | **2020** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС |
|  | ***МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска"*** | **4 928,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 4 928,5 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - модернизация системы АПС |
|  | ***МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска"*** | **702,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 702,9 |  |  |  |  |  |  |  | **2017** - модернизация системы АПС |
|  | ***МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска"*** | **0,0** | **0,0** | **99,4** | **99,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 99,4 | 99,4 |  |  |  |  | **2018** - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС |

Приложение 9 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 15.11.2018 № 441

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры» на 2017 - 2020 гг.

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2017-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые индикаторы результативности МП** | **Ед. изм.** | **Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)** | | | **Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП** | | | **Уд. вес индикатора в МП** | **Формула расчета индикатора** | **Источник информации** | **Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)** |
| **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **факт** | **план** | **оценка** | **план** | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1 | Доля объектов **образовательных учреждений**, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 95 (83) | 100 (65) | 100 (65) | 100 (39) | 100 (40) | 100 (39) | 2017 - 0,05; 2018 - 0,1; 2019 - 0,1; 2020 - 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где  Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту; Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%;  Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 1.2., 1.3. |
| 2 | Доля объектов **учреждений культуры**, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 100 (19) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (14) | 100 (30) | 100 (29) | 2017 - 0,05; 2018 - 0,1; 2019 - 0,1; 2020 - 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту;  Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%;  Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 2.1., 2.2. |
| 3 | Доля объектов **учреждений физической культуры и спорта**, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 91 (21) | 100 (22) | 100 (22) | 100 (21) | 100 (18) | 100 (26) | 2017 - 0,05; 2018 - 0,1; 2019 - 0,1; 2020 - 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту;  Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%;  Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 3.2., 3.3. |
| 4 | Доля объектов **социального обслуживания**, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 100 (4) | 100 (3) | 100  (3) | 100 (4) | 100 (5) | 100 (2) | 2017 - 0,05; 2018 - 0,05; 2019 - 0,05; 2020 - 0,05 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту;  Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%;  Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 4.1., 4.2. |
| 5 | Доля объектов **недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности**, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 0 | 100 (36) | 100 (36) | 100 (26) | 100 (21) | 100 (7) | 2017 - 0,05; 2018 - 0,1; 2019 - 0,1; 2020 - 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту; Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%;  Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 6.2., 6.3. |
| 6 | Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования | места | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 236 | 2019 - 0,3; 2020 - 0,2 |  | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта | Мероприятие 1.1. |
| 7 | Доля выполненных проектных работ (стадия ПД; стадия РД) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированных на год | % | 0 | 100 (2) | 100  (2) | 100 (1) | 100(5) | 100 (1) | 2017 - 0,1; 2018 - 0,1; 2019 - 0,05; 2020 - 0,05 | Nf / Np x 100% = Iv, где  Nf - количество разработанной проектной документации на строительство (реконструкцию);  Np - количество проектной документации на строительство (реконструкцию), запланированной к разработке x 100%;  Iv - значение индикатора | Акт сдачи-приемки документации | 2017 г. - мероприятия 3.1., 5.1.; 2018 г. - мероприятия 5.1.;  2019 г. - мероприятие 1.1., 1.1., 2.3, 5.1., 6.1;  2020 г. - мероприятие 2.3. |
| 8 | Доля объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции), от запланированных на год (за исключением зданий дошкольных образовательных учреждений) | % | 0 | 100 (3) | 100  (3) | 100 (3) | 100 (2) | 100 (2) | 2017 - 0,35; 2018 - 0,3; 2019 - 0,05; 2020 - 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции);  Np - количество объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) x 100%; Iv - значение индикатора | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта | 2017 г. - мероприятия 3.1., 5.2.;  2018 г. - мероприятия 3.1., 5.2.;  2019 - 2020 гг. - мероприятие 5.2. |
| 9 | Доля объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора | % | - | 27,8 | 27,8 | 45,7 | 63,0 | 95,1 | 2017 - 0,1; 2018 - 0,05; 2019 - 0,05; 2020 - 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений;  Np - общее количество объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы в целях устранения нарушений x 100%;  Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта, акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации; предписания органов Государственного пожарного надзора; акты обслуживающих организаций | Мероприятие 7.1., 7.2. |
| 10 | Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2017 - 0,1; 2018 - 0,05; 2019 - 0,05; 2020 - 0,05 | Nf / Np x 100% = Iv, где  Nf - количество объектов, на которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации;  Np - общее количество объектов, на которых необходимо провести работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации x 100%;  Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации; предписания органов Государственного пожарного надзора; акты обслуживающих организаций, акты приема-передачи оборудования | Мероприятие 7.2. |
| 11 | Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2017 - 0,1; 2018 - 0,05; 2019 - 0,05; 2020 - 0,05 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество фактически оформленных мероприятий за отчетный период;  Np - плановое количество мероприятий, подлежащих оформлению;  Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ, акты приема-передачи оборудования | Основное мероприятие 8. |